## 建築工事完成検査時書類270401
建築工事書類の簡素化一覧
|  |  |  | H25 年度 | 簡素化
提 出 書 類 名 |  | 関 係 法 令 ・ 基 準 等 | 簡 素 化 理 由 等 |  | 130万円 以上 | 130万円 未満
1 | 現場代理人選任･工事着手届及び主任技術者等選任届 | 指定書式(契約約款第10条) | 工事着手時に監督行為で確認するものであるため簡素化 | ◎ | ▲ | ▲
2 | 工程表 | 指定書式(契約約款第3条) | 契約約款第3条で省略できる種類のため簡素化 | ◎ | ▲ | ▲
3 | 火災保険等契約書(写し) | 契約約款第52条及び現場説明書 | 工事着手時に監督行為で確認するものであるため簡素化 | ○ | ▲ | ▲
4 | 下請負人届 | 指定書式(契約約款第7条) | 届出時に監督行為で確認するものであるため簡素化 | ○ | ▲ | ▲
5 | 工事使用材料届 | 指定書式 | 届出時に監督行為で確認するものであるため簡素化 | ○ | ▲ | ▲
6 | 各種施工計画書 | 公共建築工事標準仕様書1.2.2：工事において主要な 工種に係るもの |  | ◎ | ◎ | ◎
7 | 工事実施工程表 | 公共建築工事標準仕様書1.2.1 計画工程：黒／実施工程：赤 | 130万円未満は簡易な工事で実質工期が短いと想定されるので、監督行為の確認で対応する | ◎ | ◎ | ▲
8 | 施工体制台帳 | 建設業法第24条の７第1項：公共工事においては、下請契約を締結した工事 公共工事の入契法第13条 |  | ○ | ○ | ○
9 | 施工体系図 | 〃 |  | ○ | ○ | ○
10 | 各種指定事業者証・資格者証(写し) | 消防関係法・上下水道関係法・ガス関係法・建設作業関係法等の資格証明関係 |  | ○ | ○ | ○
11 | 仮設計画図 | 現場説明書 | 130万円未満は簡易な工事と想定されるので、監督行為の確認で対応する | ○ | ○ | ▲
12 | 仮置場確認届 | 指定書式 | 届出時に監督行為で確認するものであるため簡素化 | ○ | ▲ | ▲
13 | 土砂搬入・搬出申込書 | 指定書式 | 提出時に監督行為で対応するもので、その時点で完結するため簡素化 | ○ | ▲ | ▲
14 | コンクリート塊等搬入(変更)証明書／報告書 | 指定書式 | 提出時に監督行為で対応するもので、その時点で完結するため簡素化 | ○ | ▲ | ▲
15 | 建設ﾘｻｲｸﾙ資材利用(変更)計画書／報告書 | 指定書式 | 提出時に監督行為で対応するもので、その時点で完結するため簡素化 | ○ | ▲ | ▲
16 | 再生資源利用(促進)計画書／実施書 | 指定書式(クレダス)：100万円以上工事対象 |  | ○ | ○ | ○
17 | ｺﾝｸﾘｰﾄ配合報告書 | 公共建築工事標準仕様書1.2.2.(C)：構造躯体等に係る ｺﾝｸﾘｰﾄに関する書類 |  | ○ | ○ | ○
18 | ｺﾝｸﾘｰﾄ打設計画書／報告書 | 公共建築工事標準仕様書1.2.2.(C)：構造躯体等に係る ｺﾝｸﾘｰﾄに関する書類 |  | ○ | ○ | ○
19 | 各種工事施工図 | 公共建築工事標準仕様書1.2.3：工事において主要な 工種に係るもの |  | ○ | ○ | ○
20 | 各種製作図・承認図 | 公共建築工事標準仕様書1.2.3：工事において主要な 工種に係るもの |  | ○ | ○ | ○
21 | 立合検査願 | 指定書式 | 提出時に監督行為で対応するもので、その時点で完結するため簡素化 | ○ | ▲ | ▲
22 | 現場代理人等変更届 | 指定書式(契約約款第10条) | 届出時に監督行為で確認するものであるため簡素化 | ○ | ▲ | ▲
23 | 事故報告書 | 指定書式 | 届出時に監督行為で確認するものであるため簡素化 | ○ | ▲ | ▲
24 | 工事実績情報サービス(CORINS)登録工事カルテ | 受注時・変更時・竣工時：500万円以上工事対象 |  | ○ | ○ | －
25 | 工事完成届 | 指定書式(契約約款第31条) | 届出時に監督行為で確認するものであるため簡素化 | ◎ | ▲ | ▲
26 | 各種施工報告書 | 公共建築工事標準仕様書1.2.4：工事において主要な 工種に係るもの |  | ○ | ○ | ○
27 | 各種出来形図・出来形管理記録 | 公共建築工事標準仕様書1.2.4：工事において主要な 工種に係るもの | 130万円未満は簡易な工事と想定されるので、写真で確認できるものは省略できる | ○ | ○ | ×
28 | 各種品質規格証明書 | 公共建築工事標準仕様書1.2.4 & 1.4.2 |  | ○ | ○ | ○
29 | 各種試験報告書・検査記録書類・品質管理書類 | 公共建築工事標準仕様書1.2.4 & 1.4.2 |  | ○ | ○ | ○
30 | 工事工程写真 | 公共建築工事標準仕様書1.2.4 |  | ◎ | ◎ | ◎
31 | 工事日報 | 公共建築工事標準仕様書1.2.4 | 130万円未満は簡易な工事と想定されるので、省略できる | ■ | ■ | ×
32 | 週間・月間工程表 | 公共建築工事標準仕様書1.2.1 | 随時、監督行為で確認するもので、その時点で完結するため簡素化 また、130万円未満は簡易な工事と想定されるので、省略できる | ○ | ▲ | ×
33 | 定例会議議事録 | 公共建築工事標準仕様書1.2.4 | 随時、監督行為で確認するもので、その時点で完結するため簡素化 また、130万円未満は簡易な工事と想定されるので、省略できる | ○ | ▲ | ×
34 | 各種協議書・打合せ記録・指示書 | 契約約款第9条：工事過程における重要な協議又は変更に係る協議等の書類 |  | ◎ | ◎ | ◎
35 | 安全衛生管理関係記録書類 | 安全衛生関係協議会・安全パトロール・安全衛生記録・新規入場者教育等の安全衛生関係書類 | 請負者側の工期中の人的な安全対策に関するものなので、提示で確認できる また、130万円未満は簡易な工事と想定されるので、省略できる | ○ | ■ | ×
36 | 仮設部材等点検関係記録書類 | 仮設足場・仮囲い・山留め・重機・運搬車両・作業機械等の点検関係書類 | 130万円未満は簡易な工事と想定されるので、省略できる | ○ | ○ | ×
37 | 各種材料検収調書 | 公共建築工事標準仕様書1.2.4：工事において主要な 工種に係るもの | 130万円未満は簡易な工事と想定されるので、納品書･伝票で確認できるものは省略できる | ○ | ○ | ×
38 | 各種材料納品書・材料伝票 | 工事において主要な工種に係るもの | 材料の品質に係るものは品質規格証明書や品質管理書類等で確認できるので、納入記録等は提示で確認できる | ○ | ■ | ■
39 | 土砂搬入整理券(半券) | 指定書式 |  | ○ | ○ | ○
40 | 再資源化等報告書 | 建設リサイクル法：新築500㎡以上・解体80㎡以上等の工事対象 | 提出時に監督行為で確認するものであるため簡素化 | ○ | ▲ | ▲
41 | 建設廃棄物処理委託契約書(写し) | 廃棄物処理法：建設廃棄物処理に係る許可書(写し)含む |  | ○ | ○ | ○
42 | 産業廃棄物管理表(マニフェスト) | 廃棄物処理法 |  | ■ | ■ | ■
43 | 建設業退職金共済証紙貼付実績報告書 | 指定書式／制度説明書類等含む 掛金収納書又はそれに代わるもの(写し) |  | ◎ | ◎ | ◎
44 | 官公庁等申請書類・届出書類・協議書類・検査済書類 | 建築関係法・消防関係法・上下水道関係法・ガス関係法・労衛法等の関係書類 |  | ○ | ○ | ○
45 | 化学物質濃度測定結果報告書 | 特記仕様書 |  | ○ | ○ | ○
46 | 近隣家屋調査結果報告書 | 現場説明書 | 工事目的物に直接関するものではなく、提出時に監督行為で確認するものであるため簡素化 | ○ | ▲ | ▲
47 | 電波障害調査結果報告書 | 現場説明書 | 工事目的物に直接関するものではなく、提出時に監督行為で確認するものであるため簡素化 | ○ | ▲ | ▲
土木工事と共通な項目
別紙２
◎ 必須 ○ 該当する場合必要 ■ 提示（請負業者が保存：建設業法上等から基本的に10年保存） ▲ 監督行為で確認し担当課へ提出 × 監督行為で確認し提示（請負業者が保存：保存期間は担当課と協議） － 該当なし
検査時に必要な書類
監督行為で必要な書類
凡 例

## 建築工事完成検査時書類300601
建築工事書類の簡素化一覧
簡素化
提 出 書 類 名 |  | 関 係 法 令 ・ 基 準 等 | 簡 素 化 理 由 等 | 130万円 以上 | 130万円 未満
1 | 現場代理人選任･工事着手届及び主任技術者等選任届 | 指定書式(契約約款第10条) | 工事着手時に監督行為で確認するものであるため簡素化 | ▲ | ▲
2 | 工程表 | 指定書式(契約約款第3条) | 契約約款第3条で省略できる種類のため簡素化 | ▲ | ▲
3 | 火災保険等契約書(写し) | 契約約款第52条及び現場説明書 | 工事着手時に監督行為で確認するものであるため簡素化 | ▲ | ▲
4 | 下請負人届 | 指定書式(契約約款第7条) | 届出時に監督行為で確認するものであるため簡素化 | ▲ | ▲
5 | 工事使用材料届 | 指定書式 | 届出時に監督行為で確認するものであるため簡素化 | ▲ | ▲
6 | 各種施工計画書 | 公共建築工事標準仕様書1.2.2：工事において主要な 工種に係るもの |  | ◎ | ◎
7 | 工事実施工程表 | 公共建築工事標準仕様書1.2.1 計画工程：黒／実施工程：赤 | 130万円未満は簡易な工事で実質工期が短いと想定されるので、監督行為の確認で対応する | ◎ | ▲
8 | 施工体制台帳 | 建設業法第24条の７第1項：公共工事においては、下請契約を締結した工事 公共工事の入契法第13条 |  | ○ | ○
9 | 施工体系図 | 〃 |  | ○ | ○
10 | 各種指定事業者証・資格者証(写し) | 消防関係法・上下水道関係法・ガス関係法・建設作業関係法等の資格証明関係 |  | ○ | ○
11 | 仮設計画図 | 現場説明書 | 130万円未満は簡易な工事と想定されるので、監督行為の確認で対応する | ○ | ▲
12 | 仮置場確認届 | 指定書式 | 届出時に監督行為で確認するものであるため簡素化 | ▲ | ▲
13 | 土砂搬入・搬出申込書 | 指定書式 | 提出時に監督行為で対応するもので、その時点で完結するため簡素化 | ▲ | ▲
14 | コンクリート塊等搬入(変更)証明書／報告書 | 指定書式 | 提出時に監督行為で対応するもので、その時点で完結するため簡素化 | ▲ | ▲
15 | 建設ﾘｻｲｸﾙ資材利用(変更)計画書／報告書 | 指定書式 | 提出時に監督行為で対応するもので、その時点で完結するため簡素化 | ▲ | ▲
16 | 再生資源利用(促進)計画書／実施書 | 指定書式(COBRIS)：100万円以上工事対象 |  | ○ | ○
17 | ｺﾝｸﾘｰﾄ配合報告書 | 公共建築工事標準仕様書1.2.2.(C)：構造躯体等に係る ｺﾝｸﾘｰﾄに関する書類 |  | ○ | ○
18 | ｺﾝｸﾘｰﾄ打設計画書／報告書 | 公共建築工事標準仕様書1.2.2.(C)：構造躯体等に係る ｺﾝｸﾘｰﾄに関する書類 |  | ○ | ○
19 | 各種工事施工図 | 公共建築工事標準仕様書1.2.3：工事において主要な 工種に係るもの |  | ○ | ○
20 | 各種製作図・承認図 | 公共建築工事標準仕様書1.2.3：工事において主要な 工種に係るもの |  | ○ | ○
21 | 立合検査願 | 指定書式 | 提出時に監督行為で対応するもので、その時点で完結するため簡素化 | ▲ | ▲
22 | 現場代理人等変更届 | 指定書式(契約約款第10条) | 届出時に監督行為で確認するものであるため簡素化 | ▲ | ▲
23 | 事故報告書 | 指定書式 | 届出時に監督行為で確認するものであるため簡素化 | ▲ | ▲
24 | 工事実績情報サービス(CORINS)登録工事カルテ | 受注時・変更時・竣工時：500万円以上工事対象 |  | ○ | －
25 | 工事完成届 | 指定書式(契約約款第31条) | 届出時に監督行為で確認するものであるため簡素化 | ▲ | ▲
26 | 各種施工報告書 | 公共建築工事標準仕様書1.2.4：工事において主要な 工種に係るもの |  | ○ | ○
27 | 各種出来形図・出来形管理記録 | 公共建築工事標準仕様書1.2.4：工事において主要な 工種に係るもの | 130万円未満は簡易な工事と想定されるので、写真で確認できるものは省略できる | ○ | ×
28 | 各種品質規格証明書 | 公共建築工事標準仕様書1.2.4 & 1.4.2 |  | ○ | ○
29 | 各種試験報告書・検査記録書類・品質管理書類 | 公共建築工事標準仕様書1.2.4 & 1.4.2 |  | ○ | ○
30 | 工事工程写真 | 公共建築工事標準仕様書1.2.4 |  | ◎ | ◎
31 | 工事日報 | 公共建築工事標準仕様書1.2.4 | 130万円未満は簡易な工事と想定されるので、省略できる | ■ | ×
32 | 週間・月間工程表 | 公共建築工事標準仕様書1.2.1 | 随時、監督行為で確認するもので、その時点で完結するため簡素化 また、130万円未満は簡易な工事と想定されるので、省略できる | ▲ | ×
33 | 定例会議議事録 | 公共建築工事標準仕様書1.2.4 | 随時、監督行為で確認するもので、その時点で完結するため簡素化 また、130万円未満は簡易な工事と想定されるので、省略できる | ▲ | ×
34 | 各種協議書・打合せ記録・指示書 | 契約約款第9条：工事過程における重要な協議又は変更に係る協議等の書類 |  | ◎ | ◎
35 | 安全衛生管理関係記録書類 | 安全衛生関係協議会・安全パトロール・安全衛生記録・新規入場者教育等の安全衛生関係書類 | 請負者側の工期中の人的な安全対策に関するものなので、提示で確認できる また、130万円未満は簡易な工事と想定されるので、省略できる | ■ | ×
36 | 仮設部材等点検関係記録書類 | 仮設足場・仮囲い・山留め・重機・運搬車両・作業機械等の点検関係書類 | 130万円未満は簡易な工事と想定されるので、省略できる | ○ | ×
37 | 各種材料検収調書 | 公共建築工事標準仕様書1.2.4：工事において主要な 工種に係るもの | 130万円未満は簡易な工事と想定されるので、納品書･伝票で確認できるものは省略できる | ○ | ×
38 | 各種材料納品書・材料伝票 | 工事において主要な工種に係るもの | 材料の品質に係るものは品質規格証明書や品質管理書類等で確認できるので、納入記録等は提示で確認できる | ■ | ■
39 | 土砂搬入整理券(半券) | 指定書式 |  | ○ | ○
40 | 再資源化等報告書 | 建設リサイクル法：新築500㎡以上・解体80㎡以上等の工事対象 | 提出時に監督行為で確認するものであるため簡素化 | ▲ | ▲
41 | 建設廃棄物処理委託契約書(写し) | 廃棄物処理法：建設廃棄物処理に係る許可書(写し)含む |  | ○ | ○
42 | 産業廃棄物管理表(マニフェスト) | 廃棄物処理法 |  | ■ | ■
43 | 建設業退職金共済証紙貼付実績報告書 | 指定書式／制度説明書類等含む 掛金収納書又はそれに代わるもの(写し) |  | ◎ | ◎
44 | 官公庁等申請書類・届出書類・協議書類・検査済書類 | 建築関係法・消防関係法・上下水道関係法・ガス関係法・労衛法等の関係書類 |  | ○ | ○
45 | 化学物質濃度測定結果報告書 | 特記仕様書 |  | ○ | ○
46 | 近隣家屋調査結果報告書 | 現場説明書 | 工事目的物に直接関するものではなく、提出時に監督行為で確認するものであるため簡素化 | ▲ | ▲
47 | 電波障害調査結果報告書 | 現場説明書 | 工事目的物に直接関するものではなく、提出時に監督行為で確認するものであるため簡素化 | ▲ | ▲
土木工事と共通な項目
別紙２
◎ 必須 ○ 該当する場合必要 ■ 提示（請負業者が保存：建設業法上等から基本的に10年保存） ▲ 監督行為で確認し担当課へ提出 × 監督行為で確認し提示（請負業者が保存：保存期間は担当課と協議） － 該当なし
検査時に必要な書類
監督行為で必要な書類
凡 例