## 週間工程表（原稿）
様式－5
週 間 工 程 表
厚木市 | [8 empty] | （ 年 月 日 | ～ | 年 月 日）
| ○○○○課 |  | 監督員 | 〇〇 〇〇 | 様 | [12 empty] | ： | 予定
FAX |  | ○○○（○○○）○○○○ |  |  | e-mail | ○○○〇○○＠city.atsugi.kanagawa.jp | [11 empty] | ： | 実施
工事名： | [13 empty] | 請負者名：
工事箇所： |  | 厚木市 |  |  |  | 地内 | [7 empty] | 現場代理人：
工 種 ・ 種 別 | [6 empty] | 今 週 | [6 empty] | 来 週 |  |  |  |  | 備 考
[5 empty] | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土
確認・立会等の種類及び希望時間
その他連絡事項

## 記載例
＜記載例＞ 週 間 工 程 表
厚木市 | [8 empty] | （平成３０年１月２１日 | ～ | 平成３０年２月４日）
| ○○○○課 |  | 監督員 | 〇〇 〇〇 | 様 | [12 empty] | ： | 予定
FAX |  | ○○○（○○○）○○○○ |  |  | e-mail | ○○○〇○○＠city.atsugi.kanagawa.jp | [11 empty] | ： | 実施
工事名： |  | 市道〇－〇〇〇号線改良工事 | [11 empty] | 請負者名： |  | ㈱〇〇〇建設
工事箇所： |  | 厚木市 | 中町３丁目 |  | 地内 | [8 empty] | 現場代理人： |  | 〇〇 〇〇
工 種 ・ 種 別 |  |  |  |  | 1 |  | 今 週 | [6 empty] | 来 週 |  |  |  |  | 備 考
[5 empty] | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4
[5 empty] | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土
重力式擁壁工 |  |  |  |  | 今 週 24 水: №1; 今 週 25 木: ～; 今 週 26 金: №3+12; 来 週 1 水: №5; 来 週 2 木: ～; 来 週 3 金: №7
| コンクリート打設 |  |  |  | 今 週 24 水: №1; 今 週 25 木: ～; 今 週 26 金: №3+12
１８Ｎ
[7 empty] | №１ | ～ | №3+12 |  |  |  | №１ ～ №3+12 №5 ～ №7
| 型枠工 |  |  |  | 今 週 23 火: №１; 今 週 24 水: ～; 今 週 25 木: №3+12
[6 empty] | №１ | ～ | №3+12 |  |  |  |  | №5 ～ №7
| 基礎工 |  |  |  | 1 22 月: №１; 今 週 23 火: ～; 今 週 24 水: №3+12
ＲＣ－40
段階検査・立会等の種類及び希望時間 |  |  |  |  | 来 週 1 水: 圧縮強度
(σ7)
試験立会
ＡＭ
その他連絡事項
注）１．週末にファックス又は電子メールで担当監督員に送付する。
２．今週分については、予定と実施を記入する。
３．来週分については、予定のみ記入する。