## 共通事項入力Sheet
共通事項入力
| 請負者 | 住所(上段) | 厚木市中町３-17-17 | [10 empty] | 全角
|  | 住所(下段) | 厚木市役所 第２庁舎 | [10 empty] | 全角
|  | 氏名(上段) | 株式会社 厚 木 建 設 | [10 empty] | 全角
|  | 氏名(下段) | 代表取締役 厚 木 一 郎 | [10 empty] | 全角
| 工事名 |  | 厚木市庁舎改修工事 | [10 empty] | 全角
| 工事場所 |  | 厚木市 |  | 中町３－17－17 | [8 empty] | 全角
請負代金額桁数
| 請負代金額（１） |  | 125000000 | [10 empty] | 半角 | 9
| 請負代金額（２） |  | ￥ | １ | ２ | ５ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ |  | 全角
| 契約日 |  | 令和 |  | 2 | 年 | 7 | 月 | 1 | 日
| 事業年度形態 |  | 複数年継続事業
| 複数年継続事業の場合の 年度割額 |  | 出来高予定額 |  |  | 2 | 年度 | 85000000 |  |  |  | 円
|  |  | (注)単年度事業の場合は入力の必要はありません。 |  |  | 3 | 年度 | 40000000 |  |  |  | 円
[7 empty] | 年度 |  |  |  |  | 円
| 工期 |  | 令和 |  | 2 | 年 | 7 | 月 | 1 | 日 | から
|  |  | 令和 |  | 3 | 年 | 5 | 月 | 30 | 日 | まで
| 着手日 |  | 令和 |  | 2 | 年 | 7 | 月 | 1 | 日
| 完成予定日 |  | 令和 |  | 3 | 年 | 5 | 月 | 30 | 日
| 現場代理人 | 氏名 | 厚 木 二 郎 | [10 empty] | 全角
|  | 生年月日 | 昭和 |  | 40 | 年 | 4 | 月 | 1 | 日
| 主任技術者 | 氏名 | 厚 木 三 郎 | [10 empty] | 全角
|  | 生年月日 | 昭和 |  | 45 | 年 | 4 | 月 | 1 | 日
| 監理技術者 | 氏名 | [11 empty] | 全角
|  | 生年月日 |  |  |  | 年 |  | 月 |  | 日
| 専門技術者 | 氏名 | [11 empty] | 全角
|  | 生年月日 |  |  |  | 年 |  | 月 |  | 日
| 本件責任者 | 部署名(任意) | 厚木部 | [10 empty] | 全角
|  | 氏 名 | 厚 木 四 郎 | [10 empty] | 全角
|  | 連絡先 | 046-223-1511
| 担当者 | 部署名(任意) | 厚木部 | [10 empty] | 全角
|  | 氏 名 | 厚 木 五 郎 | [10 empty] | 全角
|  | 連絡先 | 046-223-1511
提出書類一覧 |  |  | 名 称 | [6 empty] | 備 考 |  |  | 書式元
|  |  | 工事着手届 | [6 empty] | R4.12改定 |  |  | 契約検査課
|  |  | 主任技術者等選任届 | [6 empty] | R4.12改定 |  |  | 契約検査課
|  |  | 実務経歴書 | [6 empty] | R4.12改定
|  |  | 工程表 | [6 empty] | R4.12改定 |  |  | 契約検査課
|  |  | 公共工事前金払申請書 | [6 empty] | R4.12改定 |  |  | 契約検査課
|  |  | 確認請求書（中間前金払用） | [6 empty] | R7.5改定 |  |  | 契約検査課
|  |  | 工事履行報告書（中間前金払用） | [6 empty] | R4.12改定
|  |  | 公共工事中間前金払申請書 | [6 empty] | R7.5改定 |  |  | 契約検査課
|  |  | 現場代理人等変更届（兼変更理由書） | [6 empty] | R4.12改定 |  |  | 契約検査課
|  |  | 下請負人届 | [6 empty] | H29.4削除
|  |  | 下請負人届一覧 | [6 empty] | H29.4削除
|  |  | 念書（下請負人届用） | [6 empty] | H29.4削除
|  |  | 工事使用材料届（P1） | [6 empty] | R4.12改定
|  |  | 工事使用材料届（P2） | [6 empty] | R4.12改定
|  |  | 仮置場確認届 | [6 empty] | R4.12改定 |  |  | 契約検査課
|  |  | 立会検査願 | [6 empty] | R4.12改定
|  |  | 指定部分に係る工事完成届 | [6 empty] | R4.12改定 |  |  | 契約検査課
|  |  | 部分払申請書 | [6 empty] | R7.5改定 |  |  | 契約検査課
|  |  | 工事完成届 | [6 empty] | R4.12改定 |  |  | 契約検査課
|  |  | 事故報告書 | [6 empty] | R7.5改定
|  |  | 建設業退職金共済証紙貼付実績報告書 | [6 empty] | R4.12改定 |  |  | 契約検査課
|  |  | 建設業退職金共済証紙貼付実績報告書集計表 | [6 empty] | R4.12改定
参考書類一覧 |  |  | 退職金制度説明 | [6 empty] | R4.12改定 |  |  | 契約検査課
|  |  | 休暇届 | [6 empty] | R4.12改定
|  |  | 休日作業申出書 | [6 empty] | R4.12追加
竣工図製本
設計図製本
Note on J52: 建築課: クリックすると印刷画面にジャンプします。

## 工事着手届
共通事項入力Sheet!A1
現場代理人選任・工事着手届
[17 empty] | 令和 |  |  | 年 |  | 月 |  | 日
（宛先）厚 木 市 長
[9 empty] | 所在地 |  |  |  | 厚木市中町３-17-17
[6 empty] | 請負者 | [6 empty] | 厚木市役所 第２庁舎
[9 empty] | 商号又は名称 |  |  |  | 株式会社 厚 木 建 設
[9 empty] | 代表者氏名 |  |  |  | 代表取締役 厚 木 一 郎
次のとおり現場代理人を選任し、工事に着手したので届け出ます。
| １ | 工事名 |  |  | 厚木市庁舎改修工事
| ２ | 工事場所 |  |  | 厚木市 |  | 中町３－17－17
| ３ | 請負代金額 |  |  |  | 十 |  | 億 |  | 千 |  | 百 |  | 十 |  | 万 |  | 千 |  | 百 |  | 十 |  | 円
[6 empty] | ￥ |  | １ |  | ２ |  | ５ |  | ０ |  | ０ |  | ０ |  | ０ |  | ０ |  | ０
| ４ | 契約日 |  |  | 令和 | 2 | 年 |  | 7 | 月 | 1 |  | 日
| ５ | 工期 |  |  | 令和 | 2 | 年 |  | 7 | 月 | 1 |  | 日 | から | 令和 |  | 3 | 年 | 5 |  | 月 | 30 | 日 |  | まで
| ６ | 着手日 |  |  | 令和 | 2 | 年 |  | 7 | 月 | 1 |  | 日
| ７ | 完成予定日 |  |  | 令和 | 3 | 年 |  | 5 | 月 | 30 |  | 日
| ８ | 現場代理人 |  | 氏名 |  |  | 厚 木 二 郎
| ９ | 備考
※ 主任技術者等選任届を必ず添付すること。
※ 現場代理人は、厚木市工事請負契約約款第10条第２項により、工事現場に常駐すること。
Note on A1: 建築課: クリックすると共通事項入力シートにジャンプします。

## 主任技術者等選任届
共通事項入力Sheet!A1
主任技術者等選任届
[16 empty] | 令和 |  | 年 |  | 月 |  | 日
（宛先）厚 木 市 長
[10 empty] | 所在地 |  |  | 厚木市中町３-17-17
[7 empty] | 請負者 | [5 empty] | 厚木市役所 第２庁舎
[10 empty] | 商号又は名称 |  |  | 株式会社 厚 木 建 設
[10 empty] | 代表者氏名 |  |  | 代表取締役 厚 木 一 郎
次のとおり主任技術者等を選任したので届け出ます。
|  | １ | 工事名 |  |  | 厚木市庁舎改修工事
| ２ 技 術 者 |  | 主任技術者 |  | 氏 名 |  |  |  | 厚 木 三 郎
[5 empty] | 法令による 免 許 |  |  |  | Ｎo．
級
[5 empty] | 専任兼任 | [6 empty] | 専任 |  | 兼任
|  |  | 監理技術者 |  | 氏 名
[5 empty] | 監理技術者資格者証 |  |  | 交 付 番 号 |  |  | 第 |  |  | 号 | 有 効 年月日 |  | 令和 |  | 年 |  | 月 |  | 日
[5 empty] | 監理技術者講習修了証 |  |  | 修了証 番 号 |  |  | 第 |  |  | 号 | 修 了 年月日 |  | 令和 |  | 年 |  | 月 |  | 日
|  |  | 専門技術者 |  | 氏 名
[5 empty] | 法令による 免 許 |  |  |  | Ｎo．
級
[5 empty] | 専任兼任 | [6 empty] | 専任 |  | 兼任
※ 法令による免許がない者は、必ず実務経歴書を添付すること。

## 実務経歴書
共通事項入力Sheet!A1
実務経歴書
|  |  | 氏名 |  | 厚 木 三 郎
|  |  | 生年月日 |  | 昭和 |  | 45 | 年 | 4 | 月 | 1 | 日
学歴・職歴
[5 empty] | 年 |  | 月
[5 empty] | 年 |  | 月
[5 empty] | 年 |  | 月
[5 empty] | 年 |  | 月
工事経歴
|  | 自 |  | 年 |  | 月
|  | 至 |  | 年 |  | 月
|  | 自 |  | 年 |  | 月
|  | 至 |  | 年 |  | 月
|  | 自 |  | 年 |  | 月
|  | 至 |  | 年 |  | 月
|  | 自 |  | 年 |  | 月
|  | 至 |  | 年 |  | 月
|  | 自 |  | 年 |  | 月
|  | 至 |  | 年 |  | 月
|  | 自 |  | 年 |  | 月
|  | 至 |  | 年 |  | 月
|  | 自 |  | 年 |  | 月
|  | 至 |  | 年 |  | 月
|  | 自 |  | 年 |  | 月
|  | 至 |  | 年 |  | 月
※ 法令による免許がない者は、必ず主任技術者等選任届に添付すること。

## 工程表
共通事項入力Sheet!A1
工 程 表
[16 empty] | 令和 |  | 年 |  | 月 |  | 日
（宛先） 厚 木 市 長
[11 empty] | 所在地 |  |  | 厚木市中町３-17-17
[9 empty] | 請負者 |  |  |  |  | 厚木市役所 第２庁舎
[11 empty] | 商号又は名称 |  |  | 株式会社 厚 木 建 設
[11 empty] | 代表者氏名 |  |  | 代表取締役 厚 木 一 郎
| 次のとおり提出します。 | 次のとおり提出します。
| 工 事 名 |  |  |  | 厚木市庁舎改修工事
|  |  |  | 月日 |  | 月 | 月 | 月 |  | 月 | 月 | 月 | 月 |  | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 比率 | 備考
工種
[6 empty] | 日 | 日 | 日 |  | 日 | 日 | 日 | 日 |  | 日 | 日 | 日 | 日 | 日 | ％
90
80
70
60
50
40
30
20
10
90
80
70
60
50
40
30
20
10
90
80
70
60
50
40
30
20
10
90
80
70
60
50
40
30
20
10
90
80
70
60
50
40
30
20
10
90
80
70
60
50
40
30
20
10
90
総工事
80
70
60
50
40
30
20
10
※ 土工、擁壁工、路面工、雑工事等の各工種ごとに記入したうえ、最後に工事全体の工程について記入してください。
年 末 年 始 休 暇

## 公共工事前金払申請書
共通事項入力Sheet!A1
担当係名
[16 empty] | 契約番号 | [6 empty] | 4311000001
公共工事前金払申請書
[20 empty] | 令和 |  |  |  |  | 年 |  |  | 月 |  |  | 日
（宛先）厚 木 市 長
[10 empty] | 所在地 |  |  |  |  | 厚木市中町３-17-17
[7 empty] | 請負者 | [7 empty] | 厚木市役所 第２庁舎
[10 empty] | 商号又は名称 |  |  |  |  | 株式会社 厚 木 建 設
[10 empty] | 代表者氏名 |  |  |  |  | 代表取締役 厚 木 一 郎
次のとおり申請します。
|  | １ | 工事名 |  |  | 厚木市庁舎改修工事
|  | ２ | 前金払申請額 |  |  |  | 十 |  | 億 |  | 千 |  |  | 百 |  |  | 十 |  | 万 |  |  | 千 |  |  | 百 |  |  | 十 |  |  | 円
|  | ３ | 請負代金額 |  |  |  | 125000000 | [20 empty] | 円
|  | ４ | 契約年月日 |  |  | 令和 | 2 | 年 |  | 7 | 月 |  | 1 |  | 日
|  | ５ | 工事完成 年月日 |  |  | 令和 | 3 | 年 |  | 5 | 月 |  | 30 |  | 日
|  | ６ | 保証事業会社
|  | ７ | 保証期間 |  |  | 令和 |  | 年 |  |  | 月 |  |  |  | 日 |  | ～ | 令和 |  |  |  | 年 |  |  |  | 月 |  |  |  | 日 |  | まで
|  |  | 年度割額 (継続費用) |  |  | 出来高予定額 |  |  |  |  | 令和 | 出来高予定額 | 2 |  | 年度 |  |  | 85000000 | 出来高予定額 | 出来高予定額 | 出来高予定額 | 出来高予定額 | 出来高予定額 | 出来高予定額 | 出来高予定額 | 円 | 出来高予定額 | × | 出来高予定額 | 40% | 出来高予定額
|  | ８ | [8 empty] | 令和 | 出来高予定額 | 3 | 出来高予定額 | 年度 | 出来高予定額 |  | 40000000 | 出来高予定額 | 出来高予定額 | 出来高予定額 | 出来高予定額 | 出来高予定額 | 出来高予定額 | 出来高予定額 | 円 | 出来高予定額 | × | 出来高予定額 | 40% | 出来高予定額
(注)限度額は、契約条件による。
|  | ９ | 提出書類 |  |  | 1.保証書 2.約款 3.請求書
※「本件責任者及び担当者」の氏名及び連絡先を記載
[5 empty] | 部署名（任意） | [7 empty] | 氏 名 | [9 empty] | 連絡先
| 本件責任者 |  |  |  |  | 厚木部 | [7 empty] | 厚 木 四 郎 | [9 empty] | 046-223-1511
| 担 当 者 |  |  |  |  | 厚木部 | [7 empty] | 厚 木 五 郎 | [9 empty] | 046-223-1511

## 確認請求書（中間前払金用）
共通事項入力Sheet!A1
確 認 請 求 書
[17 empty] | 令和 |  |  |  | 年 |  | 月 |  | 日
（宛先）厚 木 市 長
[10 empty] | 所在地 |  |  |  | 厚木市中町３-17-17
[8 empty] | 請負者 | [5 empty] | 厚木市役所 第２庁舎
[10 empty] | 商号又は名称 |  |  |  | 株式会社 厚 木 建 設
[10 empty] | 代表者氏名 |  |  |  | 代表取締役 厚 木 一 郎
次の工事について、中間前払金の請求をしたいので、要件を具備していることを
確認されたく請求します。
|  | 工事名 |  |  |  |  | 厚木市庁舎改修工事
|  | 施工場所 |  |  |  |  | 厚木市 |  | 中町３－17－17
|  | 工期 |  |  |  |  | 令和 | 2 | 年 | 7 | 月 | 1 |  | 日 | から | 令和 | 3 | 年 |  | 5 |  | 月 | 30 | 日 |  | まで
|  | 契約金額 | [5 empty] | 125000000 | [14 empty] | 円
注意事項：公共工事中間前払金申請をすると、部分払（継続費で二か年度以上にまたがる
契約にあっては、各会計年度末における部分払を除く。）の請求はできなくな
りますので御注意ください。
※「本件責任者及び担当者」の氏名及び連絡先を記載
[6 empty] | 部署名（任意） | [5 empty] | 氏 名 | [6 empty] | 連絡先
| 本件責任者 | [5 empty] | 厚木部 | [5 empty] | 厚 木 四 郎 | [6 empty] | 046-223-1511
| 担 当 者 | [5 empty] | 厚木部 | [5 empty] | 厚 木 五 郎 | [6 empty] | 046-223-1511
公共工事中間前金払フロー
確認請求書及び工事履行報告書の提出
（建築課）
確認調書の交付（建築課）
保証事業会社に確認調書の写しを提出し、
中間前払金保証契約を締結
必要書類を添付し、公共工事中間前金払申請書を提出
（建築課）

## 工事履行報告書（中間前払金用）
共通事項入力Sheet!A1
工 事 履 行 報 告 書
| 工事名 |  |  |  | 厚木市庁舎改修工事
| 工期 |  |  |  | 令和 | 2 | 年 |  | 7 | 月 |  | 1 | 日 |  | ～ | 令和 |  | 3 | 年 | 5 | 月 | 30 | 日
| 日付 |  |  |  | 令和 |  |  | 年 |  |  | 月 |  |  | 日 |  | 現在
| 月別 |  |  | 予定工程 ％ （ ）は工程変更後 | [6 empty] | 実施工程 ％
|  |  | 月 |  |  |  | ( |  |  | ）
|  |  | 月 |  |  |  | ( |  |  | ）
|  |  | 月 |  |  |  | ( |  |  | ）
|  |  | 月 |  |  |  | ( |  |  | ）
|  |  | 月 |  |  |  | ( |  |  | ）
|  |  | 月 |  |  |  | ( |  |  | ）
|  |  | 月 |  |  |  | ( |  |  | ）
|  |  | 月 |  |  |  | ( |  |  | ）
（記事欄）
[17 empty] | 現場代理人 |  |  | 主任（監理）技術者

## 公共工事中間前払金申請書
共通事項入力Sheet!A1
担当係名
契約番号
公共工事中間前払金申請書
[19 empty] | 令和 |  |  |  | 年 |  | 月 |  | 日
（宛先）厚 木 市 長
[10 empty] | 所在地 |  |  |  | 厚木市中町３-17-17
[7 empty] | 請負者 | [6 empty] | 厚木市役所 第２庁舎
[10 empty] | 商号又は名称 |  |  |  | 株式会社 厚 木 建 設
[10 empty] | 代表者氏名 |  |  |  | 代表取締役 厚 木 一 郎
次のとおり申請します。
|  | １ | 工事名 |  |  | 厚木市庁舎改修工事
|  | ２ | 中間前払金請求額 |  |  |  | 十 |  | 億 |  | 千 |  | 百 |  |  | 十 |  | 万 |  | 千 |  |  | 百 |  | 十 |  | 円
|  | ３ | 請負代金額 |  |  |  | 125000000 | [17 empty] | 円
|  | ４ | 契約年月日 |  |  | 令和 | 2 | 年 |  | 7 | 月 | 1 |  | 日
|  | ５ | 工期 |  |  | 令和 | 2 | 年 |  | 7 | 月 | 1 |  | 日 |  | ～ | 令和 |  | 3 | 年 |  | 5 |  | 月 | 30 | 日
|  | ６ | 保証事業会社
|  | ７ | 保証期間 |  |  | 令和 |  | 年 |  |  | 月 |  |  | 日 |  | ～ | 令和 |  |  | 年 |  |  |  | 月 |  | 日 |  | まで
|  |  | 提出書類 |  |  | 1 保証書 2 約款 3 請求書
８
注意事項：公共工事中間前払金申請をすると、部分払（継続費で二か年度以上にまたがる
契約にあっては、各会計年度末における部分払を除く。）の請求はできなくな
りますので御注意ください。
※「本件責任者及び担当者」の氏名及び連絡先を記載
[5 empty] | 部署名（任意） | [6 empty] | 氏 名 | [8 empty] | 連絡先
| 本件責任者 |  |  |  |  | 厚木部 | [6 empty] | 厚 木 四 郎 | [8 empty] | 046-223-1511
| 担 当 者 |  |  |  |  | 厚木部 | [6 empty] | 厚 木 五 郎 | [8 empty] | 046-223-1511

## 現場代理人等変更届
共通事項入力Sheet!A1
現場代理人等変更届（兼変更理由書）
[18 empty] | 令和 |  | 年 | 月 |  | 日
（宛先）厚 木 市 長
[12 empty] | 所在地 |  |  |  | 厚木市中町３-17-17
[10 empty] | 請負(受託)者 | [5 empty] | 厚木市役所 第２庁舎
[12 empty] | 商号又は名称 |  |  |  | 株式会社 厚 木 建 設
[12 empty] | 代表者氏名 |  |  |  | 代表取締役 厚 木 一 郎
次のとおり変更したので届け出ます。
| １ |  |  | 件名 |  |  |  | 厚木市庁舎改修工事
| ２ |  |  | 工事(履行)場所 |  |  |  | 厚木市 |  |  | 中町３－17－17
| ３ |  |  | 変更事項 |  |  |  |  | 現場代理人 |  |  |  |  | 技術者 |  | 技術者専任 |  |  | 技術者免許 |  |  | 技術者資格
| ４現場代理人 |  |  | 変更前 |  | 氏名 |  | 厚 木 二 郎
|  |  |  | 変更後 |  | 氏名
| ５ 技 術 者 |  |  | 変 更 前 |  | 氏名
主任技術者 監理技術者 専門技術者 管理技術者
[13 empty] | 法令によ る免許 |  | №
[7 empty] | 専任 |  |  |  | 兼任
級
|  |  |  | 変 更 後 |  | 氏名
主任技術者 監理技術者 専門技術者 管理技術者
[13 empty] | 法令によ る免許 |  | №
[7 empty] | 専任 |  |  |  | 兼任
級
６変更理由

## 下請負人届 (hidden)
共通事項入力Sheet!A1
下請負人届
[22 empty] | 平成 |  |  |  | 年 |  |  | 月 |  | 日
（あて先）厚 木 市 長
[16 empty] | 住所 |  | 厚木市中町３-17-17
[8 empty] | 請負(受託)者 | [9 empty] | 厚木市役所 第２庁舎
[16 empty] | 氏名 |  | 株式会社 厚 木 建 設
[18 empty] | 代表取締役 厚 木 一 郎 | [11 empty] | 印
次のとおり下請負させるので届け出ます。
| １ |  | 件名 |  |  | 厚木市庁舎改修工事
| ２ |  | 工事(履行)場所 |  |  | 厚木市 |  |  | 中町３－17－17
| ３ |  | 契約金額 |  |  |  | 125000000 | [7 empty] | 円 |  | ５ 工 期 |  |  |  |  | 平成 |  | 2 |  | ・ | 7 |  | ・ | 1 | から
| ４ |  | 契約日 |  |  | 平成 |  | 2 |  | ・ | 7 |  | ・ | 1 |  |  | (履行期間） |  |  |  |  | 平成 |  | 3 |  | ・ | 5 |  | ・ | 30 | まで
| ６下請負人 |  | 商号又は名称
住 所
|  |  | 代表者職氏名 | [16 empty] | 建設業法 | [5 empty] | 般・ |  |  | 特－
[20 empty] | 登録番号 |  |  |  |  | 第 | [5 empty] | 号
|  |  | 技 術 者 | 氏 名 | [15 empty] | 法令によ |  |  |  |  | Ｎo．
[20 empty] | る免許 | [6 empty] | 級
|  |  |  | 区 分 |  |  | 主任技術者 | [7 empty] | 監理技術者 | [5 empty] | 専門技術者 | [6 empty] | 管理技術者
|  |  |  | 専任･兼任 |  |  | 専任 |  |  |  |  | 兼任
の別
| ７ |  | 下請代金額 | [6 empty] | 億 |  |  | 千 |  |  | 百 |  | 十 |  | 万 |  | 千 |  |  | 百 |  |  | 十 |  |  | 円
| ８ | 下請負させる工事
(業務)の部分等
| 上記届け出により、次のとおり確認しました。 | [17 empty] | 起案 |  |  |  | 平成 年 月 日
[19 empty] | 決裁 |  |  |  | 平成 年 月 日
| 主 管 |  | 課 長 |  | 担当課長 |  |  | 係 長 | [5 empty] | 副主幹 |  |  |  |  | 監督員 |  |  |  | 係 員
備考

## 下請負人届一覧 (hidden)
共通事項入力Sheet!A1
[20 empty] | 平成 |  |  | 年 |  |  |  | 月 |  | 日
下 請 負 人 届 一 覧
|  | 工事名 |  | 厚木市庁舎改修工事 | [19 empty] | [ |  | 1 |  | ／ | ]
| 商号又は名称 |  | 住 所 |  | 代表者職氏名 |  | 建設業法登録番号 |  |  |  |  | 技 術 者 | [8 empty] | 下請代金額 |  |  |  | 下請負させる工事
[11 empty] | 氏名 |  | 法令による免許 |  |  | 技術者区分 |  |  | 専任･兼任の別 | [5 empty] | の部分等
[8 empty] | 特 | 第 | 号 |  |  |  | № |  |  | 主任 | 専門 |  | 専任
[8 empty] | 一般 | [6 empty] | 級 |  | 監理 | 管理 |  | 兼任
[8 empty] | 特 | 第 | 号 |  |  |  | № |  |  | 主任 | 専門 |  | 専任
[8 empty] | 一般 | [6 empty] | 級 |  | 監理 | 管理 |  | 兼任
[8 empty] | 特 | 第 | 号 |  |  |  | № |  |  | 主任 | 専門 |  | 専任
[8 empty] | 一般 | [6 empty] | 級 |  | 監理 | 管理 |  | 兼任
[8 empty] | 特 | 第 | 号 |  |  |  | № |  |  | 主任 | 専門 |  | 専任
[8 empty] | 一般 | [6 empty] | 級 |  | 監理 | 管理 |  | 兼任
[8 empty] | 特 | 第 | 号 |  |  |  | № |  |  | 主任 | 専門 |  | 専任
[8 empty] | 一般 | [6 empty] | 級 |  | 監理 | 管理 |  | 兼任
[8 empty] | 特 | 第 | 号 |  |  |  | № |  |  | 主任 | 専門 |  | 専任
[8 empty] | 一般 | [6 empty] | 級 |  | 監理 | 管理 |  | 兼任
[8 empty] | 特 | 第 | 号 |  |  |  | № |  |  | 主任 | 専門 |  | 専任
[8 empty] | 一般 | [6 empty] | 級 |  | 監理 | 管理 |  | 兼任
[8 empty] | 特 | 第 | 号 |  |  |  | № |  |  | 主任 | 専門 |  | 専任
[8 empty] | 一般 | [6 empty] | 級 |  | 監理 | 管理 |  | 兼任
[8 empty] | 特 | 第 | 号 |  |  |  | № |  |  | 主任 | 専門 |  | 専任
[8 empty] | 一般 | [6 empty] | 級 |  | 監理 | 管理 |  | 兼任
[8 empty] | 特 | 第 | 号 |  |  |  | № |  |  | 主任 | 専門 |  | 専任
[8 empty] | 一般 | [6 empty] | 級 |  | 監理 | 管理 |  | 兼任
[8 empty] | 特 | 第 | 号 |  |  |  | № |  |  | 主任 | 専門 |  | 専任
[8 empty] | 一般 | [6 empty] | 級 |  | 監理 | 管理 |  | 兼任
[8 empty] | 特 | 第 | 号 |  |  |  | № |  |  | 主任 | 専門 |  | 専任
[8 empty] | 一般 | [6 empty] | 級 |  | 監理 | 管理 |  | 兼任
[17 empty] | 下請代金額計 |  |  |  |  | 0
下請代金額累計

## 念書（下請負人届用） (hidden)
共通事項入力Sheet!A1
念書
[10 empty] | 平成 | 0 | 年 | 0 | 月 | 0 | 日
（あて先）厚 木 市 長
住 所
請負(受託)者
氏 名
印
下請負人届を提出するに当たり、当該下請負人との間に市との契約内容を遵守した契約
を締結し、信義に従って誠実に履行することを誓い、施工現場において下請負人の施工
指導に当たることはもちろん、万一問題が生じた場合は、全責任を負うとともに、
市には一切のご迷惑をお掛けいたしません。
また、下請負人に対し、建設業法第２４条の３を遵守し、下請代金及び賃金不払
等不測の損害を与えることのないように努め、前払金の支払を受けているときは、
下請負人に対し相応する金額を現金で前払するように配慮いたします。
記
| １ |  | 件名
| ２ |  | 下請負人
|  |  | 住所 | （ | 所在地 | ）
|  |  | 氏名 | （ | 名称 | ）
|  |  |  | （ | 代表者 | ）

## 工事使用材料届（P1）
共通事項入力Sheet!A1
| （宛先）厚 木 市 長 | [26 empty] | 令和 |  | 年 |  |  | 月 |  |  | 日
工 事 使 用 材 料 届
|  | 次のとおり届け出ます。 | [28 empty] | ［ | 1 |  | ／ | ］
| 工事名 |  |  |  | 厚木市庁舎改修工事 | [18 empty] | 請負者 |  | 所在地 | 厚木市中町３-17-17
厚木市役所 第２庁舎
| 請負代金額 |  |  | 105000000 | 125000000 | [8 empty] | 工期 | 令和 | 2 | 年 | 7 | 月 | 1 | 日 |  | から |  |  | 商号又は名称 | 株式会社 厚 木 建 設
| 契約日 |  |  |  | 令和 |  | 2 | 年 | 7 | 月 | 1 | 日 |  |  | 令和 | 3 | 年 | 5 | 月 | 30 | 日 |  | まで |  |  | 代表者氏名 | 代表取締役 厚 木 一 郎
| 使用材料名 |  |  |  |  | 材料メーカー名 | [6 empty] | 住所 | [8 empty] | 代理店名 |  |  | 代理店住所 |  |  |  | 担当者 |  |  | 使用工事項目

## 工事使用材料届（P2）
共通事項入力Sheet!A1
[7 empty] | 令和 |  | 年 |  | 月 |  | 日
| 工 事 使 用 材 料 届 |  |  | 工事名 | 厚木市庁舎改修工事 |  |  |  |  | ［ |  | ／ | ］
| 使用材料名 | 材料メーカー名 | 住所 |  | 代理店名 | 代理店住所 |  | 担当者 |  | 使用工事項目

## 仮置場確認届
共通事項入力Sheet!A1
仮置場確認届
[24 empty] | 令和 |  |  |  | 年 |  | 月 |  |  | 日
（宛先）厚 木 市 長
[11 empty] | 所在地 | [7 empty] | 厚木市中町３-17-17
[8 empty] | 請負者 | [10 empty] | 厚木市役所 第２庁舎
[11 empty] | 商号又は名称 | [7 empty] | 株式会社 厚 木 建 設
[11 empty] | 代表者氏名 | [7 empty] | 代表取締役 厚 木 一 郎
責任者及び担当者
連絡先
下記工事の建設発生土仮置場について、以下のとおり適法であることを確認しました。
|  | 工事名 | [6 empty] | 厚木市庁舎改修工事
|  | 仮置場所在地 | [25 empty] | 地目
|  | 適用法令等 | [7 empty] | 農地法 |  |  | ・ |  |  | 森林法 | [11 empty] | 許可指令番号等
神奈川県土砂の適正処理に関する条例
[10 empty] | その他法令（ | [15 empty] | ）
| 仮置場 |  |  | 管理者(社名・代表者)
|  |  |  | 住所・連絡先 | [20 empty] | 電話
地権者氏名
|  |  |  | 住所・連絡先 | [20 empty] | 電話
|  | 仮置き土量・運搬距離 | [15 empty] | ｍ3 |  |  | ・ | [9 empty] | ㎞
|  | 搬入・搬出期間 | [6 empty] | 令和 |  |  | 年 |  |  | 月 |  |  |  |  | 日 |  | ～ | 令和 |  |  |  | 年 |  | 月 |  |  | 日
|  | ☆注意 |  |  | ・仮置き場の位置図及び運搬経路図、関係法令許可書の写し、搬入前の現況写真を本書に添付。
・搬入状況及び搬出完了後の監督員による現地確認状況写真を工事写真帳に添付。
・発注者の調査結果で不適当と判断された場合は再提出となるので、現地への搬入は決裁の
確認をしてから行う。
上記の確認届の内容について調査したところ、以下のとおりでした。
[24 empty] | 令和 |  |  |  | 年 |  | 月 |  |  | 日
監督員氏名：
各法令等担当機関への確認結果
|  | 現地調査結果（令和 |  |  |  |  | 年 |  |  | 月 |  | 日 |  | ）

## 立会検査願
共通事項入力Sheet!A1
立 会 検 査 願
[17 empty] | 令和 |  | 年 |  | 月 |  |  | 日
（宛先） 監 督 員
[12 empty] | 所在地 |  |  | 厚木市中町３-17-17
[10 empty] | 請負者 |  |  |  |  | 厚木市役所 第２庁舎
[12 empty] | 商号又は名称 |  |  | 株式会社 厚 木 建 設
[12 empty] | 代表者氏名 |  |  | 代表取締役 厚 木 一 郎
次のとおり立会検査をお願いします。
|  |  |  | 工事名 | 厚木市庁舎改修工事
|  |  |  | 種別 |  |  | 厚木市工事請負契約約款第13条第2項
同第14条第1項
同第14条第2項
その他
|  |  |  | 検査希望日 | 令和 |  |  |  | 年 |  | 月 |  | 日 | ( |  | ) |  | AM |  | PM |  | 時 | 0:00 | 分
| 工事材料等 |  |  |  |  | 検 査 場 所
検査項目

## 指定部分に係る工事完成届
共通事項入力Sheet!A1
指定部分に係る工事完成届
[11 empty] | 令和 |  |  |  | 年 |  |  | 月 |  |  | 日
（宛先）厚 木 市 長
[6 empty] | 所在地 |  |  |  |  | 厚木市中町３-17-17
|  |  | 請負者 | [7 empty] | 厚木市役所 第２庁舎
[6 empty] | 商号又は名称 |  |  |  |  | 株式会社 厚 木 建 設
[6 empty] | 代表者氏名 |  |  |  |  | 代表取締役 厚 木 一 郎
次のとおり届け出ます。
| １ | 工事名 |  | 厚木市庁舎改修工事
| ２ | 工事場所 |  | 厚木市 |  | 中町３－17－17
| ３ | 請負代金額 |  |  | 十 |  | 億 |  | 千 |  | 百 |  | 十 |  | 万 |  | 千 |  | 百 |  | 十 |  | 円
|  |  |  | ￥ |  | １ |  | ２ |  | ５ |  | ０ |  | ０ |  | ０ |  | ０ |  | ０ |  | ０
| ４ | 前払金支払額
| ５ | 既成部分 受領済額
| ６ | 指定部分に係る 工事額
| ７ | 契約日 |  | 令和 |  | 2 | 年 | 7 | 月 | 1 | 日
| ８ | 工期 |  | 令和 |  | 2 | 年 | 7 | 月 | 1 | 日 | から |  | 令和 |  | 3 | 年 | 5 | 月 | 30 | 日 | まで
| ９ | 指定部分に係る 工事の完成日 |  | 令和 |  |  | 年 |  | 月 |  | 日
| 10 | 指定部分に係る 工事の完成検査 希望日 |  | 令和 |  |  | 年 |  | 月 |  | 日
請書又はこれに準ずる書類による契約の検査欄

## 部分払申請書
共通事項入力Sheet!A1
|  |  |  | 部分払申請書 | [15 empty] | （第 |  |  |  | 回）
[22 empty] | 令和 |  |  |  |  | 年 |  | 月 |  |  | 日
（宛先）厚 木 市 長
[5 empty] | 請負(受託)者 | [6 empty] | 所在地 | [5 empty] | 厚木市中町３-17-17
厚木市役所 第２庁舎
[12 empty] | 商号又は名称 | [5 empty] | 株式会社 厚 木 建 設
[12 empty] | 代表者氏名 | [5 empty] | 代表取締役 厚 木 一 郎
出来形に対する部分払を申請します。
|  | １ | 件名 |  |  |  |  | 厚木市庁舎改修工事
|  | ２ | 工事(履行)場所 |  |  |  |  | 厚木市 |  | 中町３－17－17
|  | ３ | 契約日 |  |  |  |  | 令和 | 2 |  | 年 |  | 7 | 月 |  |  | 1 | 日
|  | ４ | 工期(履行期間) |  |  |  |  | 令和 | 2 |  | 年 |  | 7 | 月 |  |  | 1 | 日 | から |  | 令和 |  | 3 |  | 年 |  | 5 | 月 |  | 30 | 日
|  | ５ | 出来形完成日 |  |  |  |  | 令和 |  |  | 年 |  |  | 月 |  |  |  | 日
|  | ６ | 出来形完成 |  |  |  |  | 令和 |  |  | 年 |  |  | 月 |  |  |  | 日
検査希望日
|  | ７ | 契約金額 | [7 empty] | 125000000 | [9 empty] | 円
|  | ８ | 当該会計年度の | [17 empty] | 円
前払金額
備 考
注意事項：部分払（継続費で二か年度以上にまたがる契約の場合、各会計年度末における
部分払を除く。）の請求をすると、公共工事中間前払金申請はできなくなりま
すので御注意ください。
※「本件責任者及び担当者」の氏名及び連絡先を記載
[6 empty] | 部署名（任意） | [8 empty] | 氏 名 | [9 empty] | 連絡先
| 本件責任者 | [5 empty] | 厚木部 | [8 empty] | 厚 木 四 郎 | [9 empty] | 046-223-1511
| 担 当 者 | [5 empty] | 厚木部 | [8 empty] | 厚 木 五 郎 | [9 empty] | 046-223-1511

## 工事完成届
共通事項入力Sheet!A1
工 事 完 成 届
[11 empty] | 令和 |  |  |  | 年 |  |  | 月 |  |  | 日
（宛先）厚 木 市 長
[6 empty] | 所在地 |  |  |  |  | 厚木市中町３-17-17
|  |  | 請負者 | [7 empty] | 厚木市役所 第２庁舎
[6 empty] | 商号又は名称 |  |  |  |  | 株式会社 厚 木 建 設
[6 empty] | 代表者氏名 |  |  |  |  | 代表取締役 厚 木 一 郎
次のとおり届け出ます。
| １ | 工事名 |  | 厚木市庁舎改修工事
| ２ | 工事場所 |  | 厚木市 |  | 中町３－17－17
| ３ | 請負代金額 |  |  | 十 |  | 億 |  | 千 |  | 百 |  | 十 |  | 万 |  | 千 |  | 百 |  | 十 |  | 円
|  |  |  | ￥ |  | １ |  | ２ |  | ５ |  | ０ |  | ０ |  | ０ |  | ０ |  | ０ |  | ０
| ４ | 前払金支払額
| ５ | 既成部分 受領済額
| ６ | 請負代金残額
| ７ | 契約日 |  | 令和 |  | 2 | 年 | 7 | 月 | 1 | 日
| ８ | 工期 |  | 令和 |  | 2 | 年 | 7 | 月 | 1 | 日 | から |  | 令和 |  | 3 | 年 | 5 | 月 | 30 | 日 | まで
| ９ | 完成日 |  | 令和 |  |  | 年 |  | 月 |  | 日
| 10 | 完成検査希望日 |  | 令和 |  |  | 年 |  | 月 |  | 日
請書又はこれに準ずる書類による契約の検査欄

## 事故報告書
共通事項入力Sheet!A1
事故報告書
[16 empty] | 令和 |  | 年 |  | 月 |  | 日
（宛先）厚 木 市 長
[11 empty] | 所在地 |  |  | 厚木市中町３-17-17
[9 empty] | 請負者 |  |  |  |  | 厚木市役所 第２庁舎
[11 empty] | 商号又は名称 |  |  | 株式会社 厚 木 建 設
[11 empty] | 代表者氏名 |  |  | 代表取締役 厚 木 一 郎
事故が発生いたしましたので、次のとおり報告いたします。
| 1 |  |  | 工事名 |  | 厚木市庁舎改修工事
| ２ |  |  | 事故発生日時 |  | 令和 |  | 年 |  | 月 |  | 日 | （ |  | ） |  | 午前 |  | 午後 |  | 時 |  | 分
| ３ |  |  | 事故発生場所
| ４ |  |  | 事故概略状況
| ５ |  | 事故発生後の措置
| ※ |  |  | 添付書類 事故発生箇所詳細図、写真等
| ※ |  |  | 担当課は、「事故及び災害等発生状況報告書」を作成し、契約検査課に提出すること

## 建退共報告書
共通事項入力Sheet!A1
[23 empty] | 令和 | 年 | 月 |  | 日
| （宛先） | [5 empty] | 様
住 所
受注者
氏 名
責任者及び担当者
連絡先
建設業退職金共済証紙貼付実績報告書
次のとおり共済証紙を貼付したので報告します。
| 工事名 | 厚木市庁舎改修工事 | [15 empty] | 請負区分 |  |  | 元 請 ・ 下 請
| 工事場所 | 厚木市 | 中町３－17－17
| 工期 | 令和 | 2 | 年 | 7 | 月 | 1 | 日 | ～ | 令和 |  | 3 | 年 | 5 | 月 | 30 | 日
| 被共済者氏名 | 被共済者手帳番号 | [8 empty] | 令和 |  |  | 年 | [7 empty] | 令和 |  | 年 |  | 貼付枚数 合計
[5 empty] | 4月 |  | 5月 |  | 6月 |  | 7月 |  | 8月 |  | 9月 |  | 10月 |  | 11月 | 12月 | 1月 |  | 2月 | 3月
| 貼付枚数合計 | [25 empty] | 0
| 購入枚数 | [25 empty] | 0
建設業退職金共済証紙貼付実績報告書作成上の注意
１．工事完成時に提出してください。
２．この報告書は、元請・下請負業者共通の様式で、実際に共済証紙を貼付した請負業者が作成してください。
なお、下請負業者が作成し押印した場合においては、本実績報告書のあて先は元請負業者名としてください。
３．元請負業者は、元請負業者及び下請負業者（二次以下の下請負業者を含む。）各々が作成した報告書を併せて
発注者に提出してください。
４．請負区分欄は、該当するものを○で囲んでください。
５．対象労働者が多いため記入しきれない場合や工期が複数年に渡る場合は、この様式を複写し使用してください。

## 建退共集計表
共通事項入力Sheet!A1
建設業退職金共済証紙貼付実績報告書 集計表
|  | 工事名 | 厚木市庁舎改修工事
請負者個別集計
|  | 請負者名 |  |  | 年度・頁数等 | 年度・頁数等 |  | 合計枚数
|  |  |  | 貼付枚数 |  |  | 0
購入枚数
|  |  |  | 貼付枚数 |  |  | 0
購入枚数
|  |  |  | 貼付枚数 |  |  | 0
購入枚数
|  |  |  | 貼付枚数 |  |  | 0
購入枚数
|  |  |  | 貼付枚数 |  |  | 0
購入枚数
|  |  |  | 貼付枚数 |  |  | 0
購入枚数
|  |  |  | 貼付枚数 |  |  | 0
購入枚数
|  |  |  | 貼付枚数 |  |  | 0
購入枚数
|  |  |  | 貼付枚数 |  |  | 0
購入枚数
|  |  |  | 貼付枚数 |  |  | 0
購入枚数
総集計
貼付枚数 合計
購入枚数 合計

## 退職金制度説明
共通事項入力Sheet!A1
[10 empty] | 令和 | 年 | 月 | 日
下請負人各位 様
（元請業者名）
[7 empty] | 会社名 |  | 株式会社 厚 木 建 設
[7 empty] | 所在地 |  | 厚木市中町３-17-17
[7 empty] | 代表者名 |  | 代表取締役 厚 木 一 郎
[7 empty] | 現場代理人 |  |  | 厚 木 二 郎
建設業の退職金制度について
| このたび、当社施工の厚木市発注工事 ［ | [6 empty] | 厚木市庁舎改修工事 |  |  |  |  | ]
については、「建設業退職金共済制度」の履行、及び加入の推進を指導されております。
つきましては、御社の退職金等制度について「建設業退職金共済制度」の履行、及び未
加入の場合、加入の意思について確認したく下記項目に記入のうえ、返送くださるようお
願い致します。
記
（下請業者名）
会社名
所在地
代表者名
「建設業退職金共済制度」について（該当するものに○を、理由欄にその理由を記入）
| １ | 建設業退職金共済制度に加入済である。
| ２ | 建設業退職金共済制度に加入したい。
| ３ | 興味はあるが制度の内容がよく解からない。
| （ |  | Ａ | 建退共支部・ | Ｂ | 相談コーナー（いずれか○で囲む）に連絡した。 | [6 empty] | ）
| ４ | 以前利用していたが、今は加入していない。
| （理由 | [11 empty] | ）
| ５ | 建設業退職金共済制度に加入する意思がない。
| （理由 | [11 empty] | ）
| ６ | 中小企業退職金制度に加入している。
| ７ | その他の退職金制度「 | [8 empty] | 」に加入している。

## 休暇届
共通事項入力Sheet!A1
休暇届（ 夏季 年末年始 その他）
[11 empty] | 令和 | 年 |  | 月 |  | 日
（宛先） 監 督 員
[7 empty] | 所在地 |  | 厚木市中町３-17-17
厚木市役所 第２庁舎
[7 empty] | 会社名 |  | 株式会社 厚 木 建 設
[7 empty] | 代表者名 |  | 代表取締役 厚 木 一 郎
[7 empty] | 現場代理人 |  | 厚 木 二 郎
次のとおり届け出ます。
| １ |  | 工事名 |  | 厚木市庁舎改修工事
| ２ |  | 工事場所 |  | 厚木市 | 中町３－17－17
| ３ |  | 現場休暇期間 |  | 令和 |  |  | 年 |  | 月 |  |  | 日 |  | から
[5 empty] | 令和 |  |  | 年 |  | 月 |  |  | 日 |  | まで
| ４ |  | 現場管理体制
| ５ |  | 緊急連絡先

## 休日作業届
共通事項入力Sheet!A1
休日作業申出書
[17 empty] | 令和 |  | 年 |  | 月 | 日
（あて先）監督員
株式会社 厚 木 建 設
[14 empty] | 現場代理人 |  |  | 厚 木 二 郎
|  | 工事名 | ： | 厚木市庁舎改修工事
休日作業について下記のとおり申し出ます。
|  | 作業年月日 |  |  | 令和 |  | 年 |  |  | 月 |  | 日 | （ |  | ） | ： |  | ～ |  |  | ：
作業実施理由
作業内容
安全管理体制
[5 empty] | 交通誘導員 |  |  |  | 有 | ・ | 無
|  | 就労人員 |  |  |  | 人程度
作業責任者
|  | 緊急時連絡先 (現場代理人) |  |  | 電話 |  |  | － |  |  | － |  |  |  | 携帯 |  | － |  |  | －
下記条件を付し、承諾します。
[18 empty] | 監督員 |  |  | 監理者

## 竣工図製本
共通事項入力Sheet!A1
竣工図Ａ３版（縮小白焼き）製本 表紙色
令和○○年度 厚木市庁舎改修工事
令和○○年度 厚木市庁舎改修工事
竣工図
竣工図
|  |  | 発注 |  | 厚木市
|  |  | 設計監理 |  | (株) | 厚木設計事務所
|  |  | 施工 |  | (株) | 厚木建設
| 背表紙 |  |  | 表紙

## 設計図製本
共通事項入力Sheet!A1
竣工図Ａ３版（縮小白焼き）製本 表紙色
厚木市庁舎改修工事
厚木市庁舎改修工事
設計図
設計図
| 背表紙 |  |  | 表紙

## 単位体積重量
〇 | 単位体積重量（参考値）
・ | 生コン | 2.3 | t/㎥
・ | 砕石 | 1.5 | t/㎥ | (注１)
・ | コンクリート塊 | 1.48 | t/㎥ | (注２）
・ | 木くず | 0.55 | t/㎥ | (注３）
・ | アスファルト塊 | 1.48 | t/㎥ | (注２）
・ | 汚泥 | 1.1 | t/㎥ | (注３）
・ | 建設混合廃棄物 | 0.26 | t/㎥ | (注３）
・ | 金属くず | 1.13 | t/㎥ | (注３）
・ | 廃プラスチック | 0.35 | t/㎥ | (注３）
・ | 廃石綿等 | 0.3 | t/㎥ | (注３）
・ | 廃石膏ボード | 0.3 | t/㎥ | (注２）
注１） 経済産業省HP 砕石動態統計調査 単粒度砕石を参考とした
注２） （財）日本産業廃棄物処理振興センターが電子マニフェストに
使用しているものを参考とした。
注３） 種類及び係数については、環境省通知（H18.12.27
環廃産発第061227006号)を参考とした。
注４） この換算係数はあくまでマクロ的な重量を把握するための
参考値という位置づけであることに留意されたい。
注５） 「２ｔ車１台」といったような場合には、積載した
廃棄物の体積を推計し、それぞれ上記換算係数を掛けること
によりトン数を計算する方法がある。