## 共通事項入力Sheet
共通事項入力
| 請負者 | 住所(上段) | 厚木市中町３-17-17 | [10 empty] | 全角
|  | 住所(下段) | 厚木市役所 第２庁舎 | [10 empty] | 全角
|  | 氏名(上段) | 株式会社 厚 木 建 設 | [10 empty] | 全角
|  | 氏名(下段) | 代表取締役 厚 木 一 郎 | [10 empty] | 全角
| 工事名 |  | 厚木市庁舎改修工事 | [10 empty] | 全角
| 工事場所 |  | 厚木市 |  | 中町３－17－17 | [8 empty] | 全角
請負代金額桁数
| 請負代金額（１） |  | 125000000 | [10 empty] | 半角 | 9
| 請負代金額（２） |  | ￥ | １ | ２ | ５ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ |  | 全角
| 契約日 |  | 令和 |  | 2 | 年 | 7 | 月 | 1 | 日
| 事業年度形態 |  | 複数年継続事業
| 複数年継続事業の場合の 年度割額 |  | 出来高予定額 |  |  | 2 | 年度 | 85000000 |  |  |  | 円
|  |  | (注)単年度事業の場合は入力の必要はありません。 |  |  | 3 | 年度 | 40000000 |  |  |  | 円
[7 empty] | 年度 |  |  |  |  | 円
| 工期 |  | 令和 |  | 2 | 年 | 7 | 月 | 1 | 日 | から
|  |  | 令和 |  | 3 | 年 | 5 | 月 | 30 | 日 | まで
| 着手日 |  | 令和 |  | 2 | 年 | 7 | 月 | 1 | 日
| 完成予定日 |  | 令和 |  | 3 | 年 | 5 | 月 | 30 | 日
| 現場代理人 | 氏名 | 厚 木 二 郎 | [10 empty] | 全角
|  | 生年月日 | 昭和 |  | 40 | 年 | 4 | 月 | 1 | 日
| 主任技術者 | 氏名 | 厚 木 三 郎 | [10 empty] | 全角
|  | 生年月日 | 昭和 |  | 45 | 年 | 4 | 月 | 1 | 日
| 監理技術者 | 氏名 | [11 empty] | 全角
|  | 生年月日 |  |  |  | 年 |  | 月 |  | 日
| 専門技術者 | 氏名 | [11 empty] | 全角
|  | 生年月日 |  |  |  | 年 |  | 月 |  | 日
| 本件責任者 | 部署名(任意) | 厚木部 | [10 empty] | 全角
|  | 氏 名 | 厚 木 四 郎 | [10 empty] | 全角
|  | 連絡先 | 046-223-1511
| 担当者 | 部署名(任意) | 厚木部 | [10 empty] | 全角
|  | 氏 名 | 厚 木 五 郎 | [10 empty] | 全角
|  | 連絡先 | 046-223-1511
提出書類一覧 |  |  | 名 称 | [6 empty] | 備 考 |  |  | 書式元
|  |  | 工事着手届 | [6 empty] | R4.12改定 |  |  | 契約検査課
|  |  | 主任技術者等選任届 | [6 empty] | R4.12改定 |  |  | 契約検査課
|  |  | 実務経歴書 | [6 empty] | R4.12改定
|  |  | 工程表 | [6 empty] | R4.12改定 |  |  | 契約検査課
|  |  | 公共工事前金払申請書 | [6 empty] | R4.12改定 |  |  | 契約検査課
|  |  | 確認請求書（中間前金払用） | [6 empty] | R4.12改定 |  |  | 契約検査課
|  |  | 工事履行報告書（中間前金払用） | [6 empty] | R4.12改定
|  |  | 公共工事中間前金払申請書 | [6 empty] | R4.12改定 |  |  | 契約検査課
|  |  | 現場代理人等変更届（兼変更理由書） | [6 empty] | R4.12改定 |  |  | 契約検査課
|  |  | 下請負人届 | [6 empty] | H29.4削除
|  |  | 下請負人届一覧 | [6 empty] | H29.4削除
|  |  | 念書（下請負人届用） | [6 empty] | H29.4削除
|  |  | 工事使用材料届（P1） | [6 empty] | R4.12改定
|  |  | 工事使用材料届（P2） | [6 empty] | R4.12改定
|  |  | 仮置場確認届 | [6 empty] | R4.12改定 |  |  | 契約検査課
|  |  | 立会検査願 | [6 empty] | R4.12改定
|  |  | 指定部分に係る工事完成届 | [6 empty] | R4.12改定 |  |  | 契約検査課
|  |  | 部分払申請書 | [6 empty] | R4.12改定 |  |  | 契約検査課
|  |  | 工事完成届 | [6 empty] | R4.12改定 |  |  | 契約検査課
|  |  | 事故報告書 | [6 empty] | R4.12改定
|  |  | 建設業退職金共済証紙貼付実績報告書 | [6 empty] | R4.12改定 |  |  | 契約検査課
|  |  | 建設業退職金共済証紙貼付実績報告書集計表 | [6 empty] | R4.12改定
参考書類一覧 |  |  | 退職金制度説明 | [6 empty] | R4.12改定 |  |  | 契約検査課
|  |  | 休暇届 | [6 empty] | R4.12改定
|  |  | 休日作業申出書 | [6 empty] | R4.12追加
竣工図製本
設計図製本
Note on J52: 建築課: クリックすると印刷画面にジャンプします。

## 工事着手届
共通事項入力Sheet!A1
現場代理人選任・工事着手届
[17 empty] | 令和 |  |  | 年 |  | 月 |  | 日
（宛先）厚 木 市 長
[9 empty] | 所在地 |  |  |  | 厚木市中町３-17-17
[6 empty] | 請負者 | [6 empty] | 厚木市役所 第２庁舎
[9 empty] | 商号又は名称 |  |  |  | 株式会社 厚 木 建 設
[9 empty] | 代表者氏名 |  |  |  | 代表取締役 厚 木 一 郎
次のとおり現場代理人を選任し、工事に着手したので届け出ます。
| １ | 工事名 |  |  | 厚木市庁舎改修工事
| ２ | 工事場所 |  |  | 厚木市 |  | 中町３－17－17
| ３ | 請負代金額 |  |  |  | 十 |  | 億 |  | 千 |  | 百 |  | 十 |  | 万 |  | 千 |  | 百 |  | 十 |  | 円
[6 empty] | ￥ |  | １ |  | ２ |  | ５ |  | ０ |  | ０ |  | ０ |  | ０ |  | ０ |  | ０
| ４ | 契約日 |  |  | 令和 | 2 | 年 |  | 7 | 月 | 1 |  | 日
| ５ | 工期 |  |  | 令和 | 2 | 年 |  | 7 | 月 | 1 |  | 日 | から | 令和 |  | 3 | 年 | 5 |  | 月 | 30 | 日 |  | まで
| ６ | 着手日 |  |  | 令和 | 2 | 年 |  | 7 | 月 | 1 |  | 日
| ７ | 完成予定日 |  |  | 令和 | 3 | 年 |  | 5 | 月 | 30 |  | 日
| ８ | 現場代理人 |  | 氏名 |  |  | 厚 木 二 郎
| ９ | 備考
※ 主任技術者等選任届を必ず添付すること。
※ 現場代理人は、厚木市工事請負契約約款第10条第２項により、工事現場に常駐すること。
Note on A1: 建築課: クリックすると共通事項入力シートにジャンプします。
Note on C16: 建築課: 「1」から「7」の事項にについては、契約書に記されている工事名、工事場所、請負代金額、契約年月日、工期を記入し、着手年月日は工期の始め、完成予定年月日は工期の満了日を記入して下さい。
Note on Q19: 建築課: 金額の頭に￥を記入して下さい。
Note on S24: 建築課: ※当該現場の現場代理人は、配置予定技術者・現場代理人調書に記載された現場代理人を配置すること。 なお、やむをえない理由により現場代理人を変更する必要が生じる場合は契約検査課と協議を行うこと。

## 主任技術者等選任届
共通事項入力Sheet!A1
主任技術者等選任届
[16 empty] | 令和 |  | 年 |  | 月 |  | 日
（宛先）厚 木 市 長
[10 empty] | 所在地 |  |  | 厚木市中町３-17-17
[7 empty] | 請負者 | [5 empty] | 厚木市役所 第２庁舎
[10 empty] | 商号又は名称 |  |  | 株式会社 厚 木 建 設
[10 empty] | 代表者氏名 |  |  | 代表取締役 厚 木 一 郎
次のとおり主任技術者等を選任したので届け出ます。
|  | １ | 工事名 |  |  | 厚木市庁舎改修工事
| ２ 技 術 者 |  | 主任技術者 |  | 氏 名 |  |  |  | 厚 木 三 郎
[5 empty] | 法令による 免 許 |  |  |  | Ｎo． |  |  | 123456
級
[5 empty] | 専任兼任 | [6 empty] | 専任 |  | 兼任
|  |  | 監理技術者 |  | 氏 名
[5 empty] | 監理技術者資格者証 |  |  | 交 付 番 号 |  |  | 第 |  |  | 号 | 有 効 年月日 |  | 令和 |  | 年 |  | 月 |  | 日
[5 empty] | 監理技術者講習修了証 |  |  | 修了証 番 号 |  |  | 第 |  |  | 号 | 修 了 年月日 |  | 令和 |  | 年 |  | 月 |  | 日
|  |  | 専門技術者 |  | 氏 名
[5 empty] | 法令による 免 許 |  |  |  | Ｎo．
級
[5 empty] | 専任兼任 | [6 empty] | 専任 |  | 兼任
※ 法令による免許がない者は、必ず実務経歴書を添付すること。
Note on B17: 建築課: ※当該現場の技術者は、配置予定技術者・現場代理人調書に記載された区分の技術者を配置すること。 なお、やむをえない理由により技術者を変更する必要が生じる場合は契約検査課と協議を行うこと。
Note on E21: 建築課: 下請負契約金額が、建築一式工事の場合６０００万円以上、その他の工事の場合４０００万円以上の工事については、主任技術者に代えて。監理技術者の設置が必要となります。
Note on E24: 建築課: 建設業法第26の2第1項又は第2項による技術者を設置する場合に記載してください。
Note on W18: 建築課: 建設業の区分により必要となる資格を記載し、免許の写し（表・裏）を添付してください。 また、実務経験による場合は「実務経験による」と記載し、実務経歴書を併せて提出してください。
Note on W22: 建築課: 監理技術者資格者証に記載されている内容を記入してください。
Note on W23: 建築課: 監理技術者講習修了証に記載されている内容を記入してください。 なお。有効期限は修了年月日より5年間となります。

## 実務経歴書
共通事項入力Sheet!A1
実務経歴書
|  |  | 氏名 |  | 厚 木 三 郎
|  |  | 生年月日 |  | 昭和 |  | 45 | 年 | 4 | 月 | 1 | 日
学歴・職歴
[5 empty] | 年 |  | 月
[5 empty] | 年 |  | 月
[5 empty] | 年 |  | 月
[5 empty] | 年 |  | 月
工事経歴
|  | 自 |  | 年 |  | 月
|  | 至 |  | 年 |  | 月
|  | 自 |  | 年 |  | 月
|  | 至 |  | 年 |  | 月
|  | 自 |  | 年 |  | 月
|  | 至 |  | 年 |  | 月
|  | 自 |  | 年 |  | 月
|  | 至 |  | 年 |  | 月
|  | 自 |  | 年 |  | 月
|  | 至 |  | 年 |  | 月
|  | 自 |  | 年 |  | 月
|  | 至 |  | 年 |  | 月
|  | 自 |  | 年 |  | 月
|  | 至 |  | 年 |  | 月
|  | 自 |  | 年 |  | 月
|  | 至 |  | 年 |  | 月
※ 法令による免許がない者は、必ず主任技術者等選任届に添付すること。
Note on D11: 建築課: 建設業法第7条第2号イ及びロに関する内容がわかるように、学歴に関しては学科、職歴に関しては業種を記載してください。
Note on D18: 建築課: 実務経験年数が確認できる範囲で、主な工事を記載してください。 官公庁工事があれば優先的に記載してください。
Note on J3: 建築課: ※技術者が法令による免許がない場合に、主任技術者等選任届に添付し、提出してください。

## 工程表
共通事項入力Sheet!A1
工 程 表
[17 empty] | 令和 |  | 年 |  |  | 月 |  | 日
（宛先） 厚 木 市 長
[12 empty] | 所在地 |  |  | 厚木市中町３-17-17
[10 empty] | 請負者 |  |  |  |  | 厚木市役所 第２庁舎
[12 empty] | 商号又は名称 |  |  | 株式会社 厚 木 建 設
[12 empty] | 代表者氏名 |  |  | 代表取締役 厚 木 一 郎
| 次のとおり提出します。 | 次のとおり提出します。
| 工 事 名 |  |  |  | 厚木市庁舎改修工事
|  |  |  | 月日 |  | ７ | 月 | 月 | 月 |  | 月 | 月 | 月 | 月 |  | 月 | 月 | 月 | 月 | ５ | 月 | 比率 | 備考
工種
[6 empty] | １ | 日 | 日 | 日 |  | 日 | 日 | 日 | 日 |  | 日 | 日 | 日 | 日 | 30 | 日 | ％
90
80
70
60
50
40
30
20
10
90
80
70
60
50
40
30
20
10
90
80
70
60
50
40
30
20
10
90
80
70
60
50
40
30
20
10
90
80
70
60
50
40
30
20
10
90
80
70
60
50
40
30
20
10
90
総工事
80
70
60
50
40
30
20
10
※ 土工、擁壁工、路面工、雑工事等の各工種ごとに記入したうえ、最後に工事全体の工程について記入してください。
Note on C142: 建築課: 全体工程を必ず記入して下さい。
Note on K19: 建築課: 最初の欄は着手日を記入してください。
Note on K159: 建築課: 開始点
Note on S3: 建築課: ※工事着手届と同時に提出してください。
Note on AA113: 建築課: 各休暇中に出来高直線が上がることの無いよう注意してください。
Note on AQ140: 建築課: 終了点
Note on AR19: 建築課: 最後の欄は完成日を記入してください。
Note on AR30: 建築課: この欄に出来高直線は記載しないでください。
年 末 年 始 休 暇

## 公共工事前金払申請書
共通事項入力Sheet!A1
担当係名
[16 empty] | 契約番号 | [6 empty] | 4311000001
公共工事前金払申請書
[20 empty] | 令和 |  |  |  |  | 年 |  |  | 月 |  |  | 日
（宛先）厚 木 市 長
[10 empty] | 所在地 |  |  |  |  | 厚木市中町３-17-17
[7 empty] | 請負者 | [7 empty] | 厚木市役所 第２庁舎
[10 empty] | 商号又は名称 |  |  |  |  | 株式会社 厚 木 建 設
[10 empty] | 代表者氏名 |  |  |  |  | 代表取締役 厚 木 一 郎
次のとおり申請します。
|  | １ | 工事名 |  |  | 厚木市庁舎改修工事
|  | ２ | 前金払申請額 |  |  |  | 十 |  | 億 |  | 千 |  |  | 百 |  |  | 十 |  | 万 |  |  | 千 |  |  | 百 |  |  | 十 |  |  | 円
|  | ３ | 請負代金額 |  |  |  | 125000000 | [20 empty] | 円
|  | ４ | 契約年月日 |  |  | 令和 | 2 | 年 |  | 7 | 月 |  | 1 |  | 日
|  | ５ | 工事完成 年月日 |  |  | 令和 | 3 | 年 |  | 5 | 月 |  | 30 |  | 日
|  | ６ | 保証事業会社
|  | ７ | 保証期間 |  |  | 令和 |  | 年 |  |  | 月 |  |  |  | 日 |  | ～ | 令和 |  |  |  | 年 |  |  |  | 月 |  |  |  | 日 |  | まで
|  |  | 年度割額 (継続費用) |  |  | 出来高予定額 |  |  |  |  | 令和 | 出来高予定額 | 2 |  | 年度 |  |  | 85000000 | 出来高予定額 | 出来高予定額 | 出来高予定額 | 出来高予定額 | 出来高予定額 | 出来高予定額 | 出来高予定額 | 円 | 出来高予定額 | × | 出来高予定額 | 40% | 出来高予定額
|  | ８ | [8 empty] | 令和 | 出来高予定額 | 3 | 出来高予定額 | 年度 | 出来高予定額 |  | 40000000 | 出来高予定額 | 出来高予定額 | 出来高予定額 | 出来高予定額 | 出来高予定額 | 出来高予定額 | 出来高予定額 | 円 | 出来高予定額 | × | 出来高予定額 | 40% | 出来高予定額
(注)限度額は、契約条件による。
|  | ９ | 提出書類 |  |  | 1.保証書 2.約款 3.請求書
※「本件責任者及び担当者」の氏名及び連絡先を記載
[5 empty] | 部署名（任意） | [7 empty] | 氏 名 | [9 empty] | 連絡先
| 本件責任者 |  |  |  |  | 厚木部 | [7 empty] | 厚 木 四 郎 | [9 empty] | 046-223-1511
| 担 当 者 |  |  |  |  | 厚木部 | [7 empty] | 厚 木 五 郎 | [9 empty] | 046-223-1511
Note on H6: 建築課: ※前払金申請書は工事担当課に提出してください。
Note on O30: 建築課: 当該申請書のほか、保証証書、前払金保証約款、請求書を提出してください。
Note on U27: 建築課: 継続費の場合の前払金の算出の基礎となる出来高予定額は、契約書約款に記載されている金額となります。 また、前払金の上限額を設定する場合がありますので注意してください。
Note on Y26: 建築課: 東日本建設業保証㈱の場合、保証期間の始期については、保証証書左上に記載される日付（保証料納付日）となります。 契約日の前後となる場合がありますので注意してください。
Note on AJ3: 建築課: 契約書に示されている「契約番号」を記載してください。
Note on AO26: 建築課: 東日本建設業保証㈱の場合、保証期間の終期については、保証証書に記載される保証期限の日付となります。 単年度工事及び繰越明許費の場合は、通常工期末。 継続費の場合は、年度毎の末日となりますので注意してください。
Note on AR21: 建築課: 請負代金額の10分の4以内の請求となります。 また、継続事業の場合は当該年度の出来高予定額の10分の4以内となります。 保証書の保証金額と相違がないことを確認してください。

## 確認請求書（中間前払金用）
共通事項入力Sheet!A1
確 認 請 求 書
[17 empty] | 令和 |  |  |  | 年 |  | 月 |  | 日
（宛先）厚 木 市 長
[10 empty] | 所在地 |  |  |  | 厚木市中町３-17-17
[8 empty] | 請負者 | [5 empty] | 厚木市役所 第２庁舎
[10 empty] | 商号又は名称 |  |  |  | 株式会社 厚 木 建 設
[10 empty] | 代表者氏名 |  |  |  | 代表取締役 厚 木 一 郎
次の工事について、中間前払金の請求をしたいので、要件を具備していることを確認されたく
請求します。
|  | 工事名 |  |  |  |  | 厚木市庁舎改修工事
|  | 施工場所 |  |  |  |  | 厚木市 |  | 中町３－17－17
|  | 工期 |  |  |  |  | 令和 | 2 | 年 | 7 | 月 | 1 |  | 日 | から | 令和 | 3 | 年 |  | 5 |  | 月 | 30 | 日 |  | まで
|  | 契約金額 | [5 empty] | 125000000 | [14 empty] | 円
注意事項：公共工事中間前払金申請をすると、部分払（継続費で二か年度以上にまたがる
契約にあっては、各会計年度末における部分払を除く。）の請求はできなくな
りますので御注意ください。
※「本件責任者及び担当者」の氏名及び連絡先を記載
[6 empty] | 部署名（任意） | [5 empty] | 氏 名 | [6 empty] | 連絡先
| 本件責任者 | [5 empty] | 厚木部 | [5 empty] | 厚 木 四 郎 | [6 empty] | 046-223-1511
| 担 当 者 | [5 empty] | 厚木部 | [5 empty] | 厚 木 五 郎 | [6 empty] | 046-223-1511
Note on H3: 建築課: ※中間前払金の申請に際し。事前に以下の条件の確認の請求が必要となります。工事履行報告書を併せて提出してください。 ・工期の2分の1を経過していること。 ・工程表により、工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。 ・出来高が請負金額の2分の1を超えたもの。 なお、継続事業に関しては、当該会計年度を対象とします。また、詳細については監督員に確認してください。
公共工事中間前金払フロー
確認請求書及び工事履行報告書の提出
（建築課）
確認調書の交付（建築課）
保証事業会社に確認調書の写しを提出し、
中間前払金保証契約を締結
必要書類を添付し、公共工事中間前金払申請書を提出
（建築課）

## 工事履行報告書（中間前払金用）
共通事項入力Sheet!A1
工 事 履 行 報 告 書
| 工事名 |  |  |  |  | 厚木市庁舎改修工事
| 工期 |  |  |  |  | 令和 | 2 | 年 |  | 7 | 月 |  | 1 | 日 |  | ～ | 令和 |  | 3 |  | 年 | 5 | 月 | 30 | 日
| 日付 |  |  |  |  | 令和 |  |  | 年 |  |  | 月 |  |  | 日 |  | 現在
| 月別 |  |  |  | 予定工程 ％ （ ）は工程変更後 | [6 empty] | 実施工程 ％
|  | ７ |  | 月 |  | 0 |  | ( |  |  | ） |  |  | 0 | [5 empty] | 準備工事
|  | ８ |  | 月 |  | 4.8 |  | ( |  |  | ） |  |  | 4.5 | [5 empty] | 仮設工事 根切り工事
|  | ９ |  | 月 |  | 15.5 |  | ( |  |  | ） |  |  | 16.1 | [5 empty] | 地業工事 基礎・地中梁配筋
|  | 10 |  | 月 |  | 38.2 |  | ( |  |  | ） |  |  | 38.9 | [5 empty] | 同部ｺﾝｸﾘｰﾄ打設、壁配筋、型枠工事
|  | 11 |  | 月 |  | 62 |  | ( |  |  | ） |  |  | 63.4 | [5 empty] | 壁ｺﾝｸﾘｰﾄ打設及び脱型 屋根配筋
|  |  |  | 月 |  |  |  | ( |  |  | ）
|  |  |  | 月 |  |  |  | ( |  |  | ）
|  |  |  | 月 |  |  |  | ( |  |  | ）
（記事欄）
[18 empty] | 現場代理人 |  |  |  | 主任（監理）技術者
Note on O13: 建築課: 当初計画した工程表からの出来高予定を記載してください。 変更契約がある場合には、変更契約後の出来高予定を（ ）内に記載してください。 なお、継続事業の場合は当該年度ごとに補正した出来高予定を記載してください。
Note on AE7: 建築課: 出来高を確定した日付を記入してください。
Note on AH9: 建築課: 当該月の主な出来高項目を記載してください。

## 公共工事中間前払金申請書
共通事項入力Sheet!A1
担当係名
契約番号
公共工事中間前払金申請書
[19 empty] | 令和 |  |  |  | 年 |  | 月 |  | 日
（宛先）厚 木 市 長
[10 empty] | 所在地 |  |  |  | 厚木市中町３-17-17
[7 empty] | 請負者 | [6 empty] | 厚木市役所 第２庁舎
[10 empty] | 商号又は名称 |  |  |  | 株式会社 厚 木 建 設
[10 empty] | 代表者氏名 |  |  |  | 代表取締役 厚 木 一 郎
次のとおり申請します。
|  | １ | 工事名 |  |  | 厚木市庁舎改修工事
|  | ２ | 中間前払金請求額 |  |  |  | 十 |  | 億 |  | 千 |  | 百 |  |  | 十 |  | 万 |  | 千 |  |  | 百 |  | 十 |  | 円
0
|  | ３ | 請負代金額 |  |  |  | 125000000 | [17 empty] | 円
|  | ４ | 契約年月日 |  |  | 令和 | 2 | 年 |  | 7 | 月 | 1 |  | 日
|  | ５ | 工期 |  |  | 令和 | 2 | 年 |  | 7 | 月 | 1 |  | 日 |  | ～ | 令和 |  | 3 | 年 |  | 5 |  | 月 | 30 | 日
|  | ６ | 保証事業会社
|  | ７ | 保証期間 |  |  | 令和 |  | 年 |  |  | 月 | 15 |  | 日 |  | ～ | 令和 |  |  | 年 |  |  |  | 月 | 31 | 日 |  | まで
|  |  | 提出書類 |  |  | 1.保証書 2.約款 3.請求書
８
注意事項：公共工事中間前払金申請をすると、部分払（継続費で二か年度以上にまたがる
契約にあっては、各会計年度末における部分払を除く。）の請求はできなくな
りますので御注意ください。
※「本件責任者及び担当者」の氏名及び連絡先を記載
[5 empty] | 部署名（任意） | [6 empty] | 氏 名 | [8 empty] | 連絡先
| 本件責任者 |  |  |  |  | 厚木部 | [6 empty] | 厚 木 四 郎 | [8 empty] | 046-223-1511
| 担 当 者 |  |  |  |  | 厚木部 | [6 empty] | 厚 木 五 郎 | [8 empty] | 046-223-1511
Note on H6: 建築課: ※中間前金払の申請に際し必要となる、保証事業会社との保証契約には、確認調書が交付されていることが条件となります。
Note on O27: 建築課: 当該申請書のほか、保証証書、前払金保証約款、請求書を提出してください。
Note on Y26: 建築課: 東日本建設業保証㈱の場合、保証期間の始期については、保証証書左上に記載される日付（保証料納付日）となります。
Note on AJ3: 建築課: 契約書に示されている「契約番号」を記載してください。
Note on AO26: 建築課: 東日本建設業保証㈱の場合、保証期間の終期については、保証証書に記載される保証期限の日付となります。 単年度工事及び繰越明許費の場合は、通常工期末。 継続費の場合は、年度毎の末日となりますので注意してください。
Note on AR21: 建築課: 請負代金額の10分の2以内の請求となります。 また、継続事業の場合は当該年度の出来高予定額の10分の2以内となります。 保証書の保証金額と相違がないことを確認してください。

## 現場代理人等変更届
共通事項入力Sheet!A1
現場代理人等変更届（兼変更理由書）
[19 empty] | 令和 |  | 年 | 月 |  | 日
|  |  | （宛先）厚 木 市 長 | （宛先）厚 木 市 長
[13 empty] | 所在地 |  |  |  | 厚木市中町３-17-17
[11 empty] | 請負(受託)者 | [5 empty] | 厚木市役所 第２庁舎
[13 empty] | 商号又は名称 |  |  |  | 株式会社 厚 木 建 設
[13 empty] | 代表者氏名 |  |  |  | 代表取締役 厚 木 一 郎
次のとおり変更したので届け出ます。
| １ |  |  |  | 件名 |  |  |  | 厚木市庁舎改修工事
| ２ |  |  |  | 工事(履行)場所 |  |  |  | 厚木市 |  |  | 中町３－17－17
| ３ |  |  |  | 変更事項 |  |  |  |  | 現場代理人 |  |  |  |  | 技術者 |  | 技術者専任 |  |  | 技術者免許 |  |  | 技術者資格
| ４現場代理人 |  |  |  | 変更前 |  | 氏名 |  | 厚 木 二 郎
[5 empty] | 変更後 |  | 氏名
| ５ 技 術 者 |  |  |  | 変 更 前 |  | 氏名
主任技術者 監理技術者 専門技術者 管理技術者
[14 empty] | 法令によ る免許 |  | №
[8 empty] | 専任 |  |  |  | 兼任
級
[5 empty] | 変 更 後 |  | 氏名
主任技術者 監理技術者 専門技術者 管理技術者
[14 empty] | 法令によ る免許 |  | №
[8 empty] | 専任 |  |  |  | 兼任
級
６変更理由
Note on B3: 建築課: ※現場代理人等を変更するにあたっては、事前に監督員並びに契約検査課と協議してください。

## 下請負人届 (hidden)
共通事項入力Sheet!A1
下請負人届
[22 empty] | 平成 |  |  |  | 年 |  |  | 月 |  | 日
（あて先）厚 木 市 長
[16 empty] | 住所 |  | 厚木市中町３-17-17
[8 empty] | 請負(受託)者 | [9 empty] | 厚木市役所 第２庁舎
[16 empty] | 氏名 |  | 株式会社 厚 木 建 設
[18 empty] | 代表取締役 厚 木 一 郎 | [11 empty] | 印
次のとおり下請負させるので届け出ます。
| １ |  | 件名 |  |  | 厚木市庁舎改修工事
| ２ |  | 工事(履行)場所 |  |  | 厚木市 |  |  | 中町３－17－17
| ３ |  | 契約金額 |  |  |  | 125000000 | [7 empty] | 円 |  | ５ 工 期 |  |  |  |  | 平成 |  | 2 |  | ・ | 7 |  | ・ | 1 | から
| ４ |  | 契約日 |  |  | 平成 |  | 2 |  | ・ | 7 |  | ・ | 1 |  |  | (履行期間） |  |  |  |  | 平成 |  | 3 |  | ・ | 5 |  | ・ | 30 | まで
| ６下請負人 |  | 商号又は名称
住 所
|  |  | 代表者職氏名 | [16 empty] | 建設業法 | [5 empty] | 般・ |  |  | 特－
[20 empty] | 登録番号 |  |  |  |  | 第 | [5 empty] | 号
|  |  | 技 術 者 | 氏 名 | [15 empty] | 法令によ |  |  |  |  | Ｎo．
[20 empty] | る免許 | [6 empty] | 級
|  |  |  | 区 分 |  |  | 主任技術者 | [7 empty] | 監理技術者 | [5 empty] | 専門技術者 | [6 empty] | 管理技術者
|  |  |  | 専任･兼任 |  |  | 専任 |  |  |  |  | 兼任
の別
| ７ |  | 下請代金額 | [6 empty] | 億 |  |  | 千 |  |  | 百 |  | 十 |  | 万 |  | 千 |  |  | 百 |  |  | 十 |  |  | 円
| ８ | 下請負させる工事
(業務)の部分等
| 上記届け出により、次のとおり確認しました。 | [17 empty] | 起案 |  |  |  | 平成 年 月 日
[19 empty] | 決裁 |  |  |  | 平成 年 月 日
| 主 管 |  | 課 長 |  | 担当課長 |  |  | 係 長 | [5 empty] | 副主幹 |  |  |  |  | 監督員 |  |  |  | 係 員
備考

## 下請負人届一覧 (hidden)
共通事項入力Sheet!A1
[20 empty] | 平成 |  |  | 年 |  |  |  | 月 |  | 日
下 請 負 人 届 一 覧
|  | 工事名 |  | 厚木市庁舎改修工事 | [19 empty] | [ |  | 1 |  | ／ | ]
| 商号又は名称 |  | 住 所 |  | 代表者職氏名 |  | 建設業法登録番号 |  |  |  |  | 技 術 者 | [8 empty] | 下請代金額 |  |  |  | 下請負させる工事
[11 empty] | 氏名 |  | 法令による免許 |  |  | 技術者区分 |  |  | 専任･兼任の別 | [5 empty] | の部分等
[8 empty] | 特 | 第 | 号 |  |  |  | № |  |  | 主任 | 専門 |  | 専任
[8 empty] | 一般 | [6 empty] | 級 |  | 監理 | 管理 |  | 兼任
[8 empty] | 特 | 第 | 号 |  |  |  | № |  |  | 主任 | 専門 |  | 専任
[8 empty] | 一般 | [6 empty] | 級 |  | 監理 | 管理 |  | 兼任
[8 empty] | 特 | 第 | 号 |  |  |  | № |  |  | 主任 | 専門 |  | 専任
[8 empty] | 一般 | [6 empty] | 級 |  | 監理 | 管理 |  | 兼任
[8 empty] | 特 | 第 | 号 |  |  |  | № |  |  | 主任 | 専門 |  | 専任
[8 empty] | 一般 | [6 empty] | 級 |  | 監理 | 管理 |  | 兼任
[8 empty] | 特 | 第 | 号 |  |  |  | № |  |  | 主任 | 専門 |  | 専任
[8 empty] | 一般 | [6 empty] | 級 |  | 監理 | 管理 |  | 兼任
[8 empty] | 特 | 第 | 号 |  |  |  | № |  |  | 主任 | 専門 |  | 専任
[8 empty] | 一般 | [6 empty] | 級 |  | 監理 | 管理 |  | 兼任
[8 empty] | 特 | 第 | 号 |  |  |  | № |  |  | 主任 | 専門 |  | 専任
[8 empty] | 一般 | [6 empty] | 級 |  | 監理 | 管理 |  | 兼任
[8 empty] | 特 | 第 | 号 |  |  |  | № |  |  | 主任 | 専門 |  | 専任
[8 empty] | 一般 | [6 empty] | 級 |  | 監理 | 管理 |  | 兼任
[8 empty] | 特 | 第 | 号 |  |  |  | № |  |  | 主任 | 専門 |  | 専任
[8 empty] | 一般 | [6 empty] | 級 |  | 監理 | 管理 |  | 兼任
[8 empty] | 特 | 第 | 号 |  |  |  | № |  |  | 主任 | 専門 |  | 専任
[8 empty] | 一般 | [6 empty] | 級 |  | 監理 | 管理 |  | 兼任
[8 empty] | 特 | 第 | 号 |  |  |  | № |  |  | 主任 | 専門 |  | 専任
[8 empty] | 一般 | [6 empty] | 級 |  | 監理 | 管理 |  | 兼任
[8 empty] | 特 | 第 | 号 |  |  |  | № |  |  | 主任 | 専門 |  | 専任
[8 empty] | 一般 | [6 empty] | 級 |  | 監理 | 管理 |  | 兼任
[17 empty] | 下請代金額計 |  |  |  |  | 0
下請代金額累計

## 念書（下請負人届用） (hidden)
共通事項入力Sheet!A1
念書
[10 empty] | 平成 | 0 | 年 | 0 | 月 | 0 | 日
（あて先）厚 木 市 長
住 所
請負(受託)者
氏 名
印
下請負人届を提出するに当たり、当該下請負人との間に市との契約内容を遵守した契約
を締結し、信義に従って誠実に履行することを誓い、施工現場において下請負人の施工
指導に当たることはもちろん、万一問題が生じた場合は、全責任を負うとともに、
市には一切のご迷惑をお掛けいたしません。
また、下請負人に対し、建設業法第２４条の３を遵守し、下請代金及び賃金不払
等不測の損害を与えることのないように努め、前払金の支払を受けているときは、
下請負人に対し相応する金額を現金で前払するように配慮いたします。
記
| １ |  | 件名
| ２ |  | 下請負人
|  |  | 住所 | （ | 所在地 | ）
|  |  | 氏名 | （ | 名称 | ）
|  |  |  | （ | 代表者 | ）

## 工事使用材料届（P1）
共通事項入力Sheet!A1
| （宛先）厚 木 市 長 | [26 empty] | 令和 |  | 年 |  |  | 月 |  |  |  | 日
工 事 使 用 材 料 届
|  | 次のとおり届け出ます。 | [28 empty] | ［ | 1 |  | ／ | 2 | ］
| 工事名 |  |  |  | 厚木市庁舎改修工事 | [18 empty] | 請負者 |  | 所在地 | 厚木市中町３-17-17
厚木市役所 第２庁舎
| 請負代金額 |  |  | 105000000 | 125000000 | [8 empty] | 工期 | 令和 | 2 | 年 | 7 | 月 | 1 | 日 |  | から |  |  | 商号又は名称 | 株式会社 厚 木 建 設
| 契約日 |  |  |  | 令和 |  | 2 | 年 | 7 | 月 | 1 | 日 |  |  | 令和 | 3 | 年 | 5 | 月 | 30 | 日 |  | まで |  |  | 代表者氏名 | 代表取締役 厚 木 一 郎
| 使用材料名 |  |  |  |  | 材料メーカー名 | [6 empty] | 住所 | [8 empty] | 代理店名 |  |  | 代理店住所 |  |  |  | 担当者 |  |  | 使用工事項目
| 再生砕石 |  |  |  |  | ○○建設工業㈱ | [6 empty] | 厚木市山際○○番地 | [8 empty] | ㈱○○組 |  |  | 厚木市金田○○番地 |  |  |  | ○○ |  |  | 地業工事
| 異形棒鋼 |  |  |  |  | △△製鋼㈱ | [6 empty] | 千葉県船橋市△△ | [8 empty] | △△鋼材㈱ |  |  | 横浜市金沢区△△ |  |  |  | △△ |  |  | 鉄筋工事
| 普通ｺﾝｸﾘｰﾄ |  |  |  |  | ㈱□□建材 | [6 empty] | 厚木市中町□□番地 | [8 empty] | なし | [6 empty] | □□ |  |  | ｺﾝｸﾘｰﾄ工事
| ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ |  |  |  |  | ㈱◇◇◇ | [6 empty] | 横浜市中区◇◇◇ | [8 empty] | ◇◇建装㈱ |  |  | 厚木市寿町◇◇◇ |  |  |  | ◇◇ |  |  | 内装工事
Note on C18: 建築課: 工事内訳書等を参考に一般名称を記入してください。
Note on F5: 建築課: ※工事内訳書、子明細書に記載されている材料について届出をしてください。
Note on AO15: 建築課: 製造場所ではなく、メーカー住所（本社）を記載してください。
Note on BZ17: 建築課: 代理店を通さない場合は、「なし」と記載してください。
Note on ED18: 建築課: 工事内訳書を参考に科目名称等を記載してください。
Note on EJ8: 建築課: 届出毎数を記入してください。

## 工事使用材料届（P2）
共通事項入力Sheet!A1
[7 empty] | 令和 |  | 年 |  |  | 月 |  |  | 日
| 工 事 使 用 材 料 届 |  |  | 工事名 | 厚木市庁舎改修工事 |  |  |  |  | ［ | 2 |  | ／ | 2 | ］
| 使用材料名 | 材料メーカー名 | 住所 |  | 代理店名 | 代理店住所 |  | 担当者 |  | 使用工事項目
Note on C3: 建築課: ※一度に届出る場合の2枚目以降のページとなります。

## 仮置場確認届
共通事項入力Sheet!A1
仮置場確認届
[24 empty] | 令和 |  |  |  | 年 |  | 月 |  |  | 日
（宛先）厚 木 市 長
[11 empty] | 所在地 | [7 empty] | 厚木市中町３-17-17
[8 empty] | 請負者 | [10 empty] | 厚木市役所 第２庁舎
[11 empty] | 商号又は名称 | [7 empty] | 株式会社 厚 木 建 設
[11 empty] | 代表者氏名 | [7 empty] | 代表取締役 厚 木 一 郎
責任者及び担当者
連絡先
下記工事の建設発生土仮置場について、以下のとおり適法であることを確認しました。
|  | 工事名 | [6 empty] | 厚木市庁舎改修工事
|  | 仮置場所在地 | [25 empty] | 地目
|  | 適用法令等 | [7 empty] | 農地法 |  |  | ・ |  |  | 森林法 | [11 empty] | 許可指令番号等
神奈川県土砂の適正処理に関する条例
[10 empty] | その他法令（ | [15 empty] | ）
| 仮置場 |  |  | 管理者(社名・代表者)
|  |  |  | 住所・連絡先 | [20 empty] | 電話
地権者氏名
|  |  |  | 住所・連絡先 | [20 empty] | 電話
|  | 仮置き土量・運搬距離 | [15 empty] | ｍ3 |  |  | ・ | [9 empty] | ㎞
|  | 搬入・搬出期間 | [6 empty] | 令和 |  |  | 年 |  |  | 月 |  |  |  |  | 日 |  | ～ | 令和 |  |  |  | 年 |  | 月 |  |  | 日
|  | ☆注意 |  |  | ・仮置き場の位置図及び運搬経路図、関係法令許可書の写し、搬入前の現況写真を本書に添付。
・搬入状況及び搬出完了後の監督員による現地確認状況写真を工事写真帳に添付。
・発注者の調査結果で不適当と判断された場合は再提出となるので、現地への搬入は決裁の
確認をしてから行う。
上記の確認届の内容について調査したところ、以下のとおりでした。
[24 empty] | 令和 |  |  |  | 年 |  | 月 |  |  | 日
監督員氏名：
各法令等担当機関への確認結果
|  | 現地調査結果（令和 |  |  |  |  | 年 |  |  | 月 |  | 日 |  | ）
Note on C19: 建築課: 仮置場としての利用が適法であることを証するため適用法令をチェックし、必要事項を記入してください。
Note on C41: 建築課: 監督員が現地確認ご記入する欄となりますので請負者での記入は不要です。
Note on AA2: 建築課: ※施工条件により現場内に残土置場が確保できない場合に届出てください。 処分となる場合は、工期内に必ず指定処分場への搬出を完了させてください。

## 立会検査願
共通事項入力Sheet!A1
立 会 検 査 願
[20 empty] | 令和 |  | 年 |  |  | 月 |  |  |  | 日
（宛先） 監 督 員
[13 empty] | 所在地 |  |  |  |  | 厚木市中町３-17-17
[10 empty] | 請負者 | [7 empty] | 厚木市役所 第２庁舎
[13 empty] | 商号又は名称 |  |  |  |  | 株式会社 厚 木 建 設
[13 empty] | 代表者氏名 |  |  |  |  | 代表取締役 厚 木 一 郎
次のとおり立会検査をお願いします。
|  |  |  | 工事名 | 厚木市庁舎改修工事
|  |  |  | 種別 |  |  | 厚木市工事請負契約約款第13条第2項
同第14条第1項
同第14条第2項
その他
|  |  |  | 検査希望日 | 令和 |  | 2 |  | 年 |  | 12 | 月 |  | 10 | 日 | ( | 木 |  | ) |  | AM |  | PM | 1 |  | 時 | 0:00 | 30 | 分
| 工事材料等 |  |  |  |  | 検 査 場 所
| 鉄骨部材 |  |  |  |  | ㈱○○製作所 横浜市旭区○○△△-△
検査項目
社内製品検査（形状、寸法）及び工場溶接部の第三者超音波探傷試験立会
Note on F38: 建築課: 検査対象材料、製品を記入してください。
Note on F42: 建築課: 具体的な検査内容、項目等を記入してください。
Note on J30: 建築課: 今回の検査願いの根拠となるものチェックをつけてください。
Note on AF38: 建築課: 検査場所が工事施工場所以外となる場合は、案内図を添付してください。
Note on AK3: 建築課: 厚木市工事請負契約約款第13条第2項、同第14条第1項、第2項、又は監督員が指示したものについて、監督員の検査（確認を含む）を請求する場合に使用してください。
Note on AM33: 建築課: 設計図書において指定した工事材料等以外のもので、監督員が届出を指示した場合には、その他にチェックをしてください。

## 指定部分に係る工事完成届
共通事項入力Sheet!A1
指定部分に係る工事完成届
[11 empty] | 令和 |  |  |  | 年 |  |  | 月 |  |  | 日
（宛先）厚 木 市 長
[6 empty] | 所在地 |  |  |  |  | 厚木市中町３-17-17
|  |  | 請負者 | [7 empty] | 厚木市役所 第２庁舎
[6 empty] | 商号又は名称 |  |  |  |  | 株式会社 厚 木 建 設
[6 empty] | 代表者氏名 |  |  |  |  | 代表取締役 厚 木 一 郎
次のとおり届け出ます。
| １ | 工事名 |  | 厚木市庁舎改修工事
| ２ | 工事場所 |  | 厚木市 |  | 中町３－17－17
| ３ | 請負代金額 |  |  | 十 |  | 億 |  | 千 |  | 百 |  | 十 |  | 万 |  | 千 |  | 百 |  | 十 |  | 円
|  |  |  | ￥ |  | １ |  | ２ |  | ５ |  | ０ |  | ０ |  | ０ |  | ０ |  | ０ |  | ０
| ４ | 前払金支払額
[6 empty] | ￥ |  | ３ |  | ４ |  | ０ |  | ０ |  | ０ |  | ０ |  | ０ |  | ０
| ５ | 既成部分 受領済額
[20 empty] | ￥ |  | ０
| ６ | 指定部分に係る 工事額
[6 empty] | ￥ |  | ３ |  | ０ |  | ０ |  | ０ |  | ０ |  | ０ |  | ０ |  | ０
| ７ | 契約日 |  | 令和 |  | 2 | 年 | 7 | 月 | 1 | 日
| ８ | 工期 |  | 令和 |  | 2 | 年 | 7 | 月 | 1 | 日 | から |  | 令和 |  | 3 | 年 | 5 | 月 | 30 | 日 | まで
| ９ | 指定部分に係る 工事の完成日 |  | 令和 |  | 2 | 年 | 12 | 月 | 10 | 日
| 10 | 指定部分に係る 工事の完成検査 希望日 |  | 令和 |  | 2 | 年 | 12 | 月 | 20 | 日
請書又はこれに準ずる書類による契約の検査欄
Note on B3: 建築課: 厚木市工事請負契約約款第38条第1項に規定する指定部分がある場合に同第31条による通知としての届出となります。
Note on M34: 建築課: 「￥」を忘れずに記入してください。
Note on Q45: 建築課: 完成日より、14日以内の日付となります。
Note on AC28: 建築課: 前払金（中間前払金も含む）の支払がある場合にその合計額を記入してください。 支払額がない場合は「￥0」と記入してください。
Note on AC34: 建築課: 指定部分に係る工事額は、監督員と協議し金額を記入してください。

## 部分払申請書
共通事項入力Sheet!A1
|  |  |  | 部分払申請書 | [14 empty] | （第 |  |  |  | 回）
[21 empty] | 令和 |  |  |  |  | 年 |  | 月 |  |  | 日
（宛先）厚 木 市 長
[5 empty] | 請負(受託)者 | [5 empty] | 所在地 | [5 empty] | 厚木市中町３-17-17
厚木市役所 第２庁舎
[11 empty] | 商号又は名称 | [5 empty] | 株式会社 厚 木 建 設
[11 empty] | 代表者氏名 | [5 empty] | 代表取締役 厚 木 一 郎
出来形に対する部分払を申請します。
|  | １ | 件名 |  |  |  | 厚木市庁舎改修工事
|  | ２ | 工事(履行)場所 |  |  |  | 厚木市 |  | 中町３－17－17
|  | ３ | 契約日 |  |  |  | 令和 | 2 |  | 年 |  | 7 | 月 |  |  | 1 | 日
|  | ４ | 工期(履行期間) |  |  |  | 令和 | 2 |  | 年 |  | 7 | 月 |  |  | 1 | 日 | から |  | 令和 |  | 3 |  | 年 |  | 5 | 月 |  | 30 | 日
|  | ５ | 出来形完成日 |  |  |  | 令和 | 3 |  | 年 |  | 2 | 月 |  |  | 15 | 日
|  | ６ | 出来形完成 |  |  |  | 令和 | 3 |  | 年 |  | 2 | 月 |  |  | 22 | 日
検査希望日
|  | ７ | 契約金額 | [6 empty] | 125000000 | [9 empty] | 円
|  | ８ | 当該会計年度の | [6 empty] | 34000000 | [9 empty] | 円
前払金額
備 考
注意事項：部分払（継続費で二か年度以上にまたがる契約の場合、各会計年度末における
部分払を除く。）の請求をすると、公共工事中間前払金申請はできなくなりま
すので御注意ください。
※「本件責任者及び担当者」の氏名及び連絡先を記載
[5 empty] | 部署名（任意） | [8 empty] | 氏 名 | [9 empty] | 連絡先
| 本件責任者 |  |  |  |  | 厚木部 | [8 empty] | 厚 木 四 郎 | [9 empty] | 046-223-1511
| 担 当 者 |  |  |  |  | 厚木部 | [8 empty] | 厚 木 五 郎 | [9 empty] | 046-223-1511
Note on W3: 建築課: 厚木市工事請負契約約款第37条又は第41条による請求となります。
Note on AM28: 建築課: 当該会計年度に前払金（中間前払金も含む）の支払がある場合に記入してください。 支払額がない場合は「￥0」と記入してください。
Note on AY24: 建築課: 出来形完成日より、14日以内の日付となります。
Note on BO3: 建築課: 請求回数は、契約書記載の部分払いの回数を超えることができませんので注意してください。

## 工事完成届
共通事項入力Sheet!A1
工 事 完 成 届
[11 empty] | 令和 |  |  |  | 年 |  |  | 月 |  |  | 日
（宛先）厚 木 市 長
[6 empty] | 所在地 |  |  |  |  | 厚木市中町３-17-17
|  |  | 請負者 | [7 empty] | 厚木市役所 第２庁舎
[6 empty] | 商号又は名称 |  |  |  |  | 株式会社 厚 木 建 設
[6 empty] | 代表者氏名 |  |  |  |  | 代表取締役 厚 木 一 郎
次のとおり届け出ます。
| １ | 工事名 |  | 厚木市庁舎改修工事
| ２ | 工事場所 |  | 厚木市 |  | 中町３－17－17
| ３ | 請負代金額 |  |  | 十 |  | 億 |  | 千 |  | 百 |  | 十 |  | 万 |  | 千 |  | 百 |  | 十 |  | 円
|  |  |  | ￥ |  | １ |  | ２ |  | ５ |  | ０ |  | ０ |  | ０ |  | ０ |  | ０ |  | ０
| ４ | 前払金支払額
[6 empty] | ￥ |  | ５ |  | ０ |  | ０ |  | ０ |  | ０ |  | ０ |  | ０ |  | ０
| ５ | 既成部分 受領済額
[6 empty] | ￥ |  | ５ |  | １ |  | ０ |  | ０ |  | ０ |  | ０ |  | ０ |  | ０
| ６ | 請負代金残額
[6 empty] | ￥ |  | ２ |  | ４ |  | ０ |  | ０ |  | ０ |  | ０ |  | ０ |  | ０
| ７ | 契約日 |  | 令和 |  | 2 | 年 | 7 | 月 | 1 | 日
| ８ | 工期 |  | 令和 |  | 2 | 年 | 7 | 月 | 1 | 日 | から |  | 令和 |  | 3 | 年 | 5 | 月 | 30 | 日 | まで
| ９ | 完成日 |  | 令和 |  | 3 | 年 | 5 | 月 | 28 | 日
| 10 | 完成検査希望日 |  | 令和 |  | 3 | 年 | 6 | 月 | 5 | 日
請書又はこれに準ずる書類による契約の検査欄
Note on M34: 建築課: 「￥」を忘れずに記入してください。
Note on Q45: 建築課: 完成日より、14日以内の日付となります。
Note on AC28: 建築課: 前払金（中間前払金も含む）の支払がある場合にその合計額を記入してください。 支払額がない場合は「￥0」と記入してください。
Note on AC31: 建築課: 指定部分、部分払い等（前払金（中間前払金も含む）以外の支払）がある場合にその合計額を記入してください。 支払額がない場合は「￥0」と記入してください。

## 事故報告書
共通事項入力Sheet!A1
事故報告書
[16 empty] | 令和 |  | 年 |  | 月 |  | 日
（宛先）厚 木 市 長
[11 empty] | 所在地 |  |  | 厚木市中町３-17-17
[9 empty] | 請負者 |  |  |  |  | 厚木市役所 第２庁舎
[11 empty] | 商号又は名称 |  |  | 株式会社 厚 木 建 設
[11 empty] | 代表者氏名 |  |  | 代表取締役 厚 木 一 郎
事故が発生いたしましたので、次のとおり報告いたします。
| 1 |  |  | 工事名 |  | 厚木市庁舎改修工事
| ２ |  |  | 事故発生日時 |  | 令和 |  | 年 |  | 月 |  | 日 | （ |  | ） |  | 午前 |  | 午後 |  | 時 |  | 分
| ３ |  |  | 事故発生場所
| ４ |  |  | 事故概略状況
| ５ |  | 事故発生後の措置
| ※ |  |  | 添付書類 事故発生箇所詳細図、写真等
| ※ |  |  | 担当課は、「事故及び災害等発生状況報告書」を作成し、契約検査課に提出すること
Note on F53: 建築課: 事故後の様態、対応（病院、警察への届出等）を詳細に記入してください。
Note on G29: 建築課: 具体的内容を記載してください。 併せて事故原因がわかる図面等を提出してください。

## 建退共報告書
共通事項入力Sheet!A1
|  | 株式会社厚木建設 | [21 empty] | 令和 |  | 年 | 月 |  | 日
| （宛先） | 代表取締役 厚木一郎 | [5 empty] | 様
[21 empty] | 住 所 | 厚木市中町〇-〇-〇
受注者
[21 empty] | 氏 名 | 株式会社 妻田建設
代表取締役 妻田一郎
責任者及び担当者
連絡先
建設業退職金共済証紙貼付実績報告書
次のとおり共済証紙を貼付したので報告します。
| 工事名 |  | 厚木市庁舎改修工事 | [15 empty] | 請負区分 |  |  | 元 請 ・ 下 請
| 工事場所 |  | 厚木市 | 中町３－17－17
| 工期 |  | 令和 | 2 | 年 | 7 | 月 | 1 | 日 | ～ | 令和 |  | 3 | 年 | 5 | 月 | 30 | 日
| 被共済者氏名 |  | 被共済者手帳番号 | [8 empty] | 令和 |  | 2 | 年 | [7 empty] | 令和 |  | 3 | 年 |  | 貼付枚数 合計
[6 empty] | 4月 |  | 5月 |  | 6月 |  | 7月 |  | 8月 |  | 9月 |  | 10月 |  | 11月 | 12月 | 1月 |  | 2月 |  | 3月
| 妻田太郎 |  | 123456789 | [10 empty] | 3 |  | 5 |  | 2 |  | 5 |  | 7 |  | 6 |  | 8 |  | 36
| 荻野次郎 |  | 234567890 | [10 empty] | 3 |  |  |  | 2 |  | 5 |  | 6 |  | 6 |  | 8 |  | 30
| 小鮎三郎 |  | 345678901 | [10 empty] | 2 |  | 5 |  | 1 |  | 1 | [7 empty] | 9
| 貼付枚数合計 | [12 empty] | 8 |  | 10 |  | 5 |  | 11 |  | 13 |  | 12 |  | 16 |  | 75 | 0
| 購入枚数 | [10 empty] | 140 | [15 empty] | 140 | 0
Note on C17: 建築課: 証紙の配布を受けた被共済者の氏名を記入して下さい。
Note on F2: 建築課: 受注者が、 ・元請業者の場合：厚木市長 ・下請業者の場合：元請業者 として下さい。
Note on G17: 建築課: 被共済者手帳の手帳番号を記入して下さい。
Note on R28: 建築課: 購入した枚数を記入して下さい。
Note on T15: 建築課: 証紙を配布した年を記入して下さい。
Note on T17: 建築課: 配布した枚数を月ごとに記入して下さい。
Note on AD4: 建築課: 実際に証紙を貼付した請負業者住所・氏名を記入して下さい。
Note on AD12: 建築課: 提出者の請負区分に〇をして下さい。
Note on AK17: 建築課: 個人ごとの貼付枚数の年度の合計が表示されます。
Note on AK27: 建築課: 貼付枚数の年度の合計が表示されます。
Note on AK28: 建築課: 購入枚数の年度の合計が表示されます。
建設業退職金共済証紙貼付実績報告書作成上の注意
１．工事完成時に提出してください。
２．この報告書は、元請・下請負業者共通の様式で、実際に共済証紙を貼付した請負業者が作成してください。
なお、下請負業者が作成し押印した場合においては、本実績報告書のあて先は元請負業者名としてください。
３．元請負業者は、元請負業者及び下請負業者（二次以下の下請負業者を含む。）各々が作成した報告書を併せて
発注者に提出してください。
４．請負区分欄は、該当するものを○で囲んでください。
５．対象労働者が多いため記入しきれない場合や工期が複数年に渡る場合は、この様式を複写し使用してください。

## 建退共集計表
共通事項入力Sheet!A1
建設業退職金共済証紙貼付実績報告書 集計表
|  | 工事名 | 厚木市庁舎改修工事
請負者個別集計
|  | 請負者名 |  |  | 年度・頁数等 | 年度・頁数等 |  | 合計枚数
[5 empty] | Ｒ２ | Ｒ３
|  | 株式会社厚木建設 |  | 貼付枚数 | 75 | 15 | 90 | 90
|  |  |  | 購入枚数 | 140 | 20 |  | 160
|  | 株式会社妻田建設 |  | 貼付枚数 | 20 |  | 20 | 20
購入枚数
|  | 株式会社荻野電気 |  | 貼付枚数 | 20 |  | 20 | 20
購入枚数
|  | 株式会社小鮎設備 |  | 貼付枚数 | 20 |  | 20 | 20
購入枚数
|  |  |  | 貼付枚数 |  |  | 0
購入枚数
|  |  |  | 貼付枚数 |  |  | 0
購入枚数
|  |  |  | 貼付枚数 |  |  | 0
購入枚数
|  |  |  | 貼付枚数 |  |  | 0
購入枚数
|  |  |  | 貼付枚数 |  |  | 0
購入枚数
|  |  |  | 貼付枚数 |  |  | 0
購入枚数
総集計
|  | 貼付枚数 合計 |  | 150
|  | 購入枚数 合計 |  | 160
Note on C12: 建築課: 実績報告書を提出した業者名を記入して下さい。 (元請業者、下請業者共)
Note on Q11: 建築課: 年度(2か年以上に渡る場合)、ページ数等必要項目を記入してください。
Note on Q13: 建築課: 報告書毎の合計購入枚数及び貼付枚数を記入して下さい。
「建設業退職金共済証紙貼付実績報告書」が複数枚ある場合において、監督員の指示があった場合、報告書と併せて提出してください。
※必要に応じて項目名、枠等を変更して作成してください。

## 退職金制度説明
共通事項入力Sheet!A1
[10 empty] | 令和 | 年 | 月 | 日
下請負人各位 様
（元請業者名）
[7 empty] | 会社名 |  | 株式会社 厚 木 建 設
[7 empty] | 所在地 |  | 厚木市中町３-17-17
[7 empty] | 代表者名 |  | 代表取締役 厚 木 一 郎
[7 empty] | 現場代理人 |  |  | 厚 木 二 郎
建設業の退職金制度について
| このたび、当社施工の厚木市発注工事 ［ | [6 empty] | 厚木市庁舎改修工事 |  |  |  |  | ]
については、「建設業退職金共済制度」の履行、及び加入の推進を指導されております。
つきましては、御社の退職金等制度について「建設業退職金共済制度」の履行、及び未
加入の場合、加入の意思について確認したく下記項目に記入のうえ、返送くださるようお
願い致します。
記
（下請業者名）
会社名
所在地
代表者名
「建設業退職金共済制度」について（該当するものに○を、理由欄にその理由を記入）
| １ | 建設業退職金共済制度に加入済である。
| ２ | 建設業退職金共済制度に加入したい。
| ３ | 興味はあるが制度の内容がよく解からない。
| （ |  | Ａ | 建退共支部・ | Ｂ | 相談コーナー（いずれか○で囲む）に連絡した。 | [6 empty] | ）
| ４ | 以前利用していたが、今は加入していない。
| （理由 | [11 empty] | ）
| ５ | 建設業退職金共済制度に加入する意思がない。
| （理由 | [11 empty] | ）
| ６ | 中小企業退職金制度に加入している。
| ７ | その他の退職金制度「 | [8 empty] | 」に加入している。

## 休暇届
共通事項入力Sheet!A1
休暇届（ 夏季 年末年始 その他）
[13 empty] | 令和 |  | 年 |  | 月 |  | 日
（宛先） 監 督 員
[7 empty] | 所在地 |  |  |  | 厚木市中町３-17-17
厚木市役所 第２庁舎
[7 empty] | 会社名 |  |  |  | 株式会社 厚 木 建 設
[7 empty] | 代表者名 |  |  |  | 代表取締役 厚 木 一 郎
[7 empty] | 現場代理人 |  |  |  | 厚 木 二 郎
次のとおり届け出ます。
| １ |  | 工事名 |  | 厚木市庁舎改修工事
| ２ |  | 工事場所 |  | 厚木市 | 中町３－17－17
| ３ |  | 現場休暇期間 |  | 令和 | 2 |  | 年 |  | 12 |  | 月 |  | 29 |  | 日 |  | から
[5 empty] | 令和 | 3 |  | 年 |  | 1 |  | 月 |  | 6 |  | 日 |  | まで
| ４ |  | 現場管理体制 |  | 一日一回、㈱○○警備により巡回警備を行います。 ㈱○○警備 担当□□ 連絡先 090-111-11111 警備点検事項 ゲート、仮囲い等仮設の施錠及び損傷状況 現場内の仮設物の安全対策 仮設電気、水道の施錠状況 現場事務所内部の確認
| ５ |  | 緊急連絡先 |  | 厚木 一郎 |  |  |  | 090-000-00016
[5 empty] | 厚木 二郎 |  |  |  | 090-000-00026
[5 empty] | 厚木 三郎 |  |  |  | 090-000-00036
[5 empty] | 厚木 四郎 |  |  |  | 090-000-00046
Note on AH36: 建築課: 具体的な警備体制を記入してください。 また、記入できない場合は別紙を添付し提出しても構いません。
Note on AH43: 建築課: 緊急時の連絡先として対応できる社員を複数名記入してください。 また、別途緊急連絡体制表がある場合は添付してください。

## 休日作業届
共通事項入力Sheet!A1
休日作業申出書
[19 empty] | 令和 |  |  | 年 |  | 月 | 日
（あて先）監督員
株式会社 厚 木 建 設
[15 empty] | 現場代理人 |  |  |  | 厚 木 二 郎
|  | 工事名 | ： | 厚木市庁舎改修工事
休日作業について下記のとおり申し出ます。
|  | 作業年月日 |  |  | 令和 |  |  | 年 |  |  | 月 |  | 日 | （ |  | ） |  | ： |  |  | ～ |  |  | ：
|  | 作業実施理由 |  |  | 児童の移動動線と近接する個所の仮囲い撤去に伴い、児童の休日に合わせ作業を実施し安全を確保するため。
|  | 作業内容 |  |  | ・仮設工事 仮囲い撤去
|  | 安全管理体制 |  |  | 現場代理人の常駐及び巡回
[5 empty] | 交通誘導員 |  |  |  |  | 有 | ・ | 無
|  | 就労人員 |  |  | 5 |  | 人程度
|  | 作業責任者 |  |  | 仮設工事 〇〇建設 担当 厚木 六郎
|  | 緊急時連絡先 (現場代理人) |  |  | 電話 | 〇〇〇 |  |  | － | ×× |  | － | △□※ |  |  | 携帯 | 〇〇 |  | － | △△ |  |  | － | ××
下記条件を付し、承諾します。
[21 empty] | 監督員 |  |  | 監理者

## 単位体積重量
〇 | 単位体積重量（参考値）
・ | 生コン | 2.3 | t/㎥
・ | 砕石 | 1.5 | t/㎥ | (注１)
・ | コンクリート塊 | 1.48 | t/㎥ | (注２）
・ | 木くず | 0.55 | t/㎥ | (注３）
・ | アスファルト塊 | 1.48 | t/㎥ | (注２）
・ | 汚泥 | 1.1 | t/㎥ | (注３）
・ | 建設混合廃棄物 | 0.26 | t/㎥ | (注３）
・ | 金属くず | 1.13 | t/㎥ | (注３）
・ | 廃プラスチック | 0.35 | t/㎥ | (注３）
・ | 廃石綿等 | 0.3 | t/㎥ | (注３）
・ | 廃石膏ボード | 0.3 | t/㎥ | (注２）
注１） 経済産業省HP 砕石動態統計調査 単粒度砕石を参考とした
注２） （財）日本産業廃棄物処理振興センターが電子マニフェストに
使用しているものを参考とした。
注３） 種類及び係数については、環境省通知（H18.12.27
環廃産発第061227006号)を参考とした。
注４） この換算係数はあくまでマクロ的な重量を把握するための
参考値という位置づけであることに留意されたい。
注５） 「２ｔ車１台」といったような場合には、積載した
廃棄物の体積を推計し、それぞれ上記換算係数を掛けること
によりトン数を計算する方法がある。

## 竣工図製本
共通事項入力Sheet!A1
竣工図Ａ３版（縮小白焼き）製本 表紙色
令和○○年度 厚木市庁舎改修工事
令和○○年度 厚木市庁舎改修工事
竣工図
竣工図
|  |  | 発注 |  | 厚木市
|  |  | 設計監理 |  | (株) | 厚木設計事務所
|  |  | 施工 |  | (株) | 厚木建設
| 背表紙 |  |  | 表紙
竣工図には設計図のほか、実施工程表、仮設計画図、施工図を綴じてください。
表紙の色及び体裁については、監督員に確認してください。

## 設計図製本
共通事項入力Sheet!A1
竣工図Ａ３版（縮小白焼き）製本 表紙色
厚木市庁舎改修工事
厚木市庁舎改修工事
設計図
設計図
| 背表紙 |  |  | 表紙
表紙の色及び体裁については、監督員に確認してください。