## 確認項目一覧表
確認項目一覧表
[8 empty] | 令和 |  | 年 | 月 |  |  | 日
（あて先）監督員
[7 empty] | 管理技術者 |  | 厚木 太郎
| 業務委託名 |  | ○○公民館新築設計意図伝達業務委託
[12 empty] | ( | 1 | / | 2 | )
| 確認項目 | 工事区分 |  |  | 工種 | 伝達内容
| 計画工程表 |  | 杭 | 衛生 | 準備工 | 工事目的物の完成のため、各種工事の関係、養生期間等が整理され、適正な工程計画となっているか
|  |  | 建築 | 空調
|  |  | 電気 | 監理
| 杭出来形 報告 |  | 杭 | 衛生 | 杭工事 | 杭の構造耐力に支障がなく、適切な対応がなされているか。
|  |  | 建築 | 空調
|  |  | 電気 | 監理
| スリーブ図 |  | 杭 | 衛生 | 鉄筋工事 | 各工事のスリーブ位置及び補強方法が、躯体の構造耐力に支障がなく計画されているか。
|  |  | 建築 | 空調
|  |  | 電気 | 監理
| 打放型枠 割付図 |  | 杭 | 衛生 | 型枠工事 | 打放部分のコーン位置等割り付けの確認
|  |  | 建築 | 空調
|  |  | 電気 | 監理
| 色彩計画 |  | 杭 | 衛生 | 仕上工事 | 内外装各所色彩の決定
|  |  | 建築 | 空調
|  |  | 電気 | 監理
| 質疑応答 |  | 杭 | 衛生 | 工事全般 | 設計意図の伝達に係る質疑応答
|  |  | 建築 | 空調
|  |  | 電気 | 監理
|  |  | 杭 | 衛生
|  |  | 建築 | 空調
|  |  | 電気 | 監理
|  |  | 杭 | 衛生
|  |  | 建築 | 空調
|  |  | 電気 | 監理
|  |  | 杭 | 衛生
|  |  | 建築 | 空調
|  |  | 電気 | 監理
|  |  | 杭 | 衛生
|  |  | 建築 | 空調
|  |  | 電気 | 監理
|  |  | 杭 | 衛生
|  |  | 建築 | 空調
|  |  | 電気 | 監理
|  |  | 杭 | 衛生
|  |  | 建築 | 空調
|  |  | 電気 | 監理
|  |  | 杭 | 衛生
|  |  | 建築 | 空調
|  |  | 電気 | 監理
|  |  | 杭 | 衛生
|  |  | 建築 | 空調
|  |  | 電気 | 監理
[12 empty] | ( | 2 | / | 2 | )
| 確認項目 | 工事区分 |  |  | 工種 | 伝達内容
|  |  | 杭 | 衛生
|  |  | 建築 | 空調
|  |  | 電気 | 監理
|  |  | 杭 | 衛生
|  |  | 建築 | 空調
|  |  | 電気 | 監理
|  |  | 杭 | 衛生
|  |  | 建築 | 空調
|  |  | 電気 | 監理
|  |  | 杭 | 衛生
|  |  | 建築 | 空調
|  |  | 電気 | 監理
|  |  | 杭 | 衛生
|  |  | 建築 | 空調
|  |  | 電気 | 監理
|  |  | 杭 | 衛生
|  |  | 建築 | 空調
|  |  | 電気 | 監理
|  |  | 杭 | 衛生
|  |  | 建築 | 空調
|  |  | 電気 | 監理
|  |  | 杭 | 衛生
|  |  | 建築 | 空調
|  |  | 電気 | 監理
|  |  | 杭 | 衛生
|  |  | 建築 | 空調
|  |  | 電気 | 監理
|  |  | 杭 | 衛生
|  |  | 建築 | 空調
|  |  | 電気 | 監理
|  |  | 杭 | 衛生
|  |  | 建築 | 空調
|  |  | 電気 | 監理
|  |  | 杭 | 衛生
|  |  | 建築 | 空調
|  |  | 電気 | 監理
|  |  | 杭 | 衛生
|  |  | 建築 | 空調
|  |  | 電気 | 監理
|  |  | 杭 | 衛生
|  |  | 建築 | 空調
|  |  | 電気 | 監理
|  |  | 杭 | 衛生
|  |  | 建築 | 空調
|  |  | 電気 | 監理
|  |  | 杭 | 衛生
|  |  | 建築 | 空調
|  |  | 電気 | 監理
|  |  | 杭 | 衛生
|  |  | 建築 | 空調
|  |  | 電気 | 監理

## 業務経緯表
[21 empty] | 総合 | 構造 | 設備
業務経緯表
[14 empty] | 令和 | 年 | 月 |  |  | 日
（あて先）監督員
[12 empty] | 管理技術者 |  | 厚木 太郎
業務委託名 |  |  |  |  | ○○公民館新築設計意図伝達業務委託
[16 empty] | ( | 1 | / | 1 | )
確認項目 |  |  |  | 1回目 |  |  | 2回目 |  | 3回目 |  | 4回目 |  | 伝達事項等
業務担当者 |  |  |  | 受理 |  |  | 受理 |  | 受理 |  | 受理
工事区分 |  |  |  | 処理 |  |  | 処理 |  | 処理 |  | 処理
計画工程表 |  |  |  | 令和3年 10月10日 |  |  | 令和3年 10月19日 |  | 令和3年 10月22日 |  |  |  | 躯体養生期間の修正
総合 |  | 厚木太郎 |  | 令和3年 10月15日 |  |  | 令和3年 10月20日 |  | 令和3年 10月22日
| 杭 |  | 衛生
| 建築 |  | 空調 |  |  | 指示 |  | 指示 |  | 指示 |  | 指示
| 電気 |  | 監理 |  |  | 確認 |  | 確認 |  | 確認 |  | 確認
杭出来高報告 |  |  |  | 令和3年 12月10日 | [8 empty] | 偏心は許容範囲地であり補強の必要はない。
構造 |  | 厚木次郎 |  | 令和3年 12月18日
| 杭 |  | 衛生
| 建築 |  | 空調 |  |  | 指示 |  | 指示 |  | 指示 |  | 指示
| 電気 |  | 監理 |  |  | 確認 |  | 確認 |  | 確認 |  | 確認
| 杭 |  | 衛生
| 建築 |  | 空調 |  |  | 指示 |  | 指示 |  | 指示 |  | 指示
| 電気 |  | 監理 |  |  | 確認 |  | 確認 |  | 確認 |  | 確認
| 杭 |  | 衛生
| 建築 |  | 空調 |  |  | 指示 |  | 指示 |  | 指示 |  | 指示
| 電気 |  | 監理 |  |  | 確認 |  | 確認 |  | 確認 |  | 確認
| 杭 |  | 衛生
| 建築 |  | 空調 |  |  | 指示 |  | 指示 |  | 指示 |  | 指示
| 電気 |  | 監理 |  |  | 確認 |  | 確認 |  | 確認 |  | 確認
| 杭 |  | 衛生
| 建築 |  | 空調 |  |  | 指示 |  | 指示 |  | 指示 |  | 指示
| 電気 |  | 監理 |  |  | 確認 |  | 確認 |  | 確認 |  | 確認
| 杭 |  | 衛生
| 建築 |  | 空調 |  |  | 指示 |  | 指示 |  | 指示 |  | 指示
| 電気 |  | 監理 |  |  | 確認 |  | 確認 |  | 確認 |  | 確認
[16 empty] | ( | 2 | / | 2 | )
確認項目 |  |  |  | 1回目 |  |  | 2回目 |  | 3回目 |  | 4回目 |  | 伝達事項等
|  |  |  | 受理 |  |  | 受理 |  | 受理 |  | 受理
|  |  |  | 処理 |  |  | 処理 |  | 処理 |  | 処理
| 杭 |  | 衛生
| 建築 |  | 空調 |  |  | 指示 |  | 指示 |  | 指示 |  | 指示
| 電気 |  | 監理 |  |  | 確認 |  | 確認 |  | 確認 |  | 確認
| 杭 |  | 衛生
| 建築 |  | 空調 |  |  | 指示 |  | 指示 |  | 指示 |  | 指示
| 電気 |  | 監理 |  |  | 確認 |  | 確認 |  | 確認 |  | 確認
| 杭 |  | 衛生
| 建築 |  | 空調 |  |  | 指示 |  | 指示 |  | 指示 |  | 指示
| 電気 |  | 監理 |  |  | 確認 |  | 確認 |  | 確認 |  | 確認
| 杭 |  | 衛生
| 建築 |  | 空調 |  |  | 指示 |  | 指示 |  | 指示 |  | 指示
| 電気 |  | 監理 |  |  | 確認 |  | 確認 |  | 確認 |  | 確認
| 杭 |  | 衛生
| 建築 |  | 空調 |  |  | 指示 |  | 指示 |  | 指示 |  | 指示
| 電気 |  | 監理 |  |  | 確認 |  | 確認 |  | 確認 |  | 確認
| 杭 |  | 衛生
| 建築 |  | 空調 |  |  | 指示 |  | 指示 |  | 指示 |  | 指示
| 電気 |  | 監理 |  |  | 確認 |  | 確認 |  | 確認 |  | 確認
| 杭 |  | 衛生
| 建築 |  | 空調 |  |  | 指示 |  | 指示 |  | 指示 |  | 指示
| 電気 |  | 監理 |  |  | 確認 |  | 確認 |  | 確認 |  | 確認
| 杭 |  | 衛生
| 建築 |  | 空調 |  |  | 指示 |  | 指示 |  | 指示 |  | 指示
| 電気 |  | 監理 |  |  | 確認 |  | 確認 |  | 確認 |  | 確認

## 月間業務報告書
月間業務報告書
[19 empty] | 令和 |  |  | 年 | 月 | 日 |  | 総合
（あて先）厚木市長 | [25 empty] | 構造
設備
[13 empty] | 住所 |  |  | 厚木市中町3-17-17
厚木市役所 第２庁舎
[13 empty] | 氏名 |  |  | 株式会社 厚 木 設 計
代表取締役 厚 木 鮎 美
[13 empty] | 管理技術者 | [5 empty] | 厚木 太郎
業務委託名 | [5 empty] | ○○公民館新築設計意図伝達業務委託
| 令和 |  |  | 年 |  | 月の業務実績について、下記のとおり報告します。
日付 |  | 業務担当者 |  |  |  | 業務時間 |  |  |  | 工事区分 | [6 empty] | 業務場所 |  |  |  | 意図伝達業務
5日 |  | 総合 | 厚木 太郎 |  |  | 10:00 |  |  | 2.25 |  | 杭 |  |  | 電気 |  | 空調 | 現場事務所 |  |  |  | 設計上の注意事項の説明
[6 empty] | ～ | 12:15 |  |  |  | 建築 |  |  | 衛生 |  | 監理
10日 |  | 総合 | 厚木 太郎 |  |  | 10:00 |  |  | 1 |  | 杭 |  |  | 電気 |  | 空調 | 事務所 |  |  |  | 工程表の確認
[6 empty] | ～ | 11:00 |  |  |  | 建築 |  |  | 衛生 |  | 監理
25日 |  | 構造 | 厚木 次郎 |  |  | 13:00 |  |  | 1 |  | 杭 |  |  | 電気 |  | 空調 | 事務所 |  |  |  | 杭の施工計画の確認
[6 empty] | ～ | 14:00 |  |  |  | 建築 |  |  | 衛生 |  | 監理
31日 |  | 構造 | 厚木 次郎 |  |  | 13:00 |  |  | 2.5 |  | 杭 |  |  | 電気 |  | 空調 | 事務所 |  |  |  | 杭の出来形確認
[6 empty] | ～ | 15:30 |  |  |  | 建築 |  |  | 衛生 |  | 監理
31日 |  | 設備 | 厚木 三郎 |  |  | 13:00 |  |  | 2 |  | 杭 |  |  | 電気 |  | 空調 | 事務所 |  |  |  | スリーブ施工図
[6 empty] | ～ | 15:00 |  |  |  | 建築 |  |  | 衛生 |  | 監理
[11 empty] | 杭 |  |  | 電気 |  | 空調
[6 empty] | ～ |  |  |  |  | 建築 |  |  | 衛生 |  | 監理
[11 empty] | 杭 |  |  | 電気 |  | 空調
[6 empty] | ～ |  |  |  |  | 建築 |  |  | 衛生 |  | 監理
[11 empty] | 杭 |  |  | 電気 |  | 空調
[6 empty] | ～ |  |  |  |  | 建築 |  |  | 衛生 |  | 監理
[11 empty] | 杭 |  |  | 電気 |  | 空調
[6 empty] | ～ |  |  |  |  | 建築 |  |  | 衛生 |  | 監理
[11 empty] | 杭 |  |  | 電気 |  | 空調
[6 empty] | ～ |  |  |  |  | 建築 |  |  | 衛生 |  | 監理
[11 empty] | 杭 |  |  | 電気 |  | 空調
[6 empty] | ～ |  |  |  |  | 建築 |  |  | 衛生 |  | 監理
[11 empty] | 杭 |  |  | 電気 |  | 空調
[6 empty] | ～ |  |  |  |  | 建築 |  |  | 衛生 |  | 監理
[11 empty] | 杭 |  |  | 電気 |  | 空調
[6 empty] | ～ |  |  |  |  | 建築 |  |  | 衛生 |  | 監理
当月業務時間 | [7 empty] | 前月までの業務時間 | [6 empty] | 当月までの業務時間 | [6 empty] | 当月までの業務人日数
総合 |  | 3.25 |  | 時間 | 合計 |  |  | 総合 | 12.25 | 時間 |  | 合計 |  |  | 総合 | 15.5 |  | 時間 |  | 累計(A) |  | 累計(A/８時間）
構造 |  | 3.5 |  | 時間 | 8.75 |  |  | 構造 | 11.5 | 時間 |  | 32.25 |  |  | 構造 | 15 |  | 時間 |  | 41 |  | 5
設備 |  | 2 |  | 時間 |  |  | 時間 | 設備 | 8.5 | 時間 |  |  |  | 時間 | 設備 | 10.5 |  | 時間 |  |  | 時間 |  |  |  | 業務人・日数
厚木市 まちづくり計画部 建築課
課 長 |  |  |  | 建築係長 |  |  |  | 設備係長 | [6 empty] | 係 員
副主幹 建築担当 電気設備担当 機械設備担当